Guía1.5. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo y Asistencia para el Adulto Mayor en el Hogar

Un guardián inteligente y silencioso para el bienestar en el hogar

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Estudiante | Andrés Rodrigo Vergara Acevedo |
| Carrera y sede | Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Viña del Mar |
| Escuela | Escuela de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| Documento | Guía 1.5: Informe de Definición del Proyecto APT (Fase 1) |
| Versión | Versión corregida al 2 de octubre de 2026 |
| Repositorio | https://github.com/AndresVergara74/domovida-backend |

# Resumen Ejecutivo

DomoVida es una plataforma IoT de monitoreo y asistencia para el adulto mayor que vive en su hogar. Su foco es el flujo crítico caída → detección → alerta → cuidador: 8 sensores no invasivos simulados detectan caídas y eventos de riesgo (gas, humo, inactividad prolongada, anomalías cardíacas o activación del botón de pánico), el sistema los procesa localmente con reglas de umbral calibradas y notifica al cuidador en menos de 1 segundo vía WebSocket (y menos de 3 segundos en el ciclo completo), resguardando la privacidad del usuario conforme a la Ley N° 21.719.

La arquitectura es de tipo Edge-Cloud. En el hogar, un simulador de 8 sensores y una base de datos local SQLite3 aseguran la captura y la detección aun sin conexión a internet. En la nube, un backend FastAPI desplegado en Render sincroniza los datos con Supabase/PostgreSQL mediante triggers PL/pgSQL, aplica seudonimización y Row Level Security (RLS), y distribuye las alertas por WebSocket (<1s) y notificación push vía ntfy (>95% de entrega). Un panel web responsivo en React, desplegado en Vercel, con 4 pestañas (Vista general, Historial, Sensores, Ubicación) permite al cuidador revisar el estado del adulto mayor, visualizar los 8 sensores en un mapa Leaflet geolocalizado, y registrar la atención de cada alerta con trazabilidad completa. Como entorno complementario, el backend y el panel se empaquetan en contenedores Docker y se desplegó una réplica en AWS Academy Learner Lab (EC2), lo que demuestra la portabilidad de la solución.

El objetivo general es desarrollar, en las 18 semanas de la asignatura, un prototipo funcional de DomoVida que detecte caídas y eventos de riesgo y notifique al cuidador en menos de 3 segundos. Para lograrlo se plantean tres objetivos específicos: (1) captura y detección en el borde (8 sensores simulados + reglas de umbral + SQLite3); (2) backend, datos y protección de datos (FastAPI + persistencia híbrida + triggers PL/pgSQL + seudonimización + RLS); y (3) panel del cuidador y sistema de alertas (React + WebSocket + ntfy + mapa Leaflet + Escala SUS).

La metodología es una adaptación individual de Scrum con seis sprints de tres semanas, distribuidos en las tres fases de la asignatura. Cada sprint se vincula a un objetivo específico y termina en un hito verificable, respaldado con evidencia en el repositorio GitHub y en la bitácora Obsidian.

Cada objetivo cuenta con indicadores medibles: 8/8 sensores operativos, 100% de sincronización tras un corte de conexión, latencia WebSocket <1 segundo, entrega ntfy >95%, ningún identificador directo en la base operativa, 100% de trazabilidad de alertas, y un puntaje promedio en la Escala SUS superior a 70. El alcance se limita a una validación técnica y académica del prototipo, sin certificación clínica ni implementación productiva en establecimientos de salud. La interoperabilidad HL7 FHIR, la detección de anomalías con Machine Learning y el botón de pánico portátil se documentan como trabajo futuro, alineados con la arquitectura ya diseñada.

En síntesis, DomoVida es un prototipo académico pertinente, viable y funcional, que integra desarrollo de software, datos, resiliencia, seguridad y gestión de proyectos en una solución de salud digital para el cuidado domiciliario del adulto mayor.

# PARTE I: FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTO

Nota introductoria: La Parte I reúne los antecedentes personales, la descripción general y la fundamentación inicial del proyecto DomoVida, estableciendo el contexto académico, técnico y profesional que orienta el desarrollo del informe.

## 1. Antecedentes Personales

Tabla 1. Antecedentes personales del estudiante

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre estudiante | Andrés Rodrigo Vergara Acevedo |
| RUT | 12.885.092-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

## 2. Descripción del Proyecto APT

Tabla 2. Descripción general del Proyecto APT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | DomoVida: Plataforma IoT de Monitoreo y Asistencia para el Adulto Mayor en el Hogar |
| Área(s) de desempeño | Informática biomédica, salud digital, ingeniería de requisitos, desarrollo backend, bases de datos e Internet de las Cosas (IoT). |
| Competencias del perfil | 1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el desarrollo y mantenimiento. 2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño escalable. 3. Realizar pruebas de certificación tanto de productos como de procesos utilizando buenas prácticas. 4. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. |

## 3. Fundamentación del Proyecto APT

3.1. Relevancia del Proyecto: El Envejecimiento Poblacional en Chile y sus Fundamentos Teóricos
Chile enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento demográfico. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2022), la población de personas de 60 años y más ha aumentado progresivamente: en 1992 representaba el 9,5% de la población, en 2022 alcanzó el 18,1% y se proyecta que para 2050 equivalga al 32,1% de los habitantes del país. Este envejecimiento se expresa también en la composición de los hogares y en el aumento de personas mayores que viven solas, lo que refuerza la necesidad de soluciones de monitoreo domiciliario no invasivas, seguras y respetuosas de la autonomía (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021b).

Entre los riesgos del envejecimiento en el hogar, las caídas destacan por su relación con lesiones graves, pérdida de autonomía y la necesidad de una respuesta rápida (OMS, 2021a). La OMS (2021a) señala que aproximadamente el 28-35% de las personas de 65 años o más sufren al menos una caída al año, y que la respuesta rápida ante una caída reduce significativamente las complicaciones. En este contexto, el flujo crítico caída → detección → alerta → cuidador se convierte en el eje central de DomoVida: el sistema no busca reemplazar la atención médica, sino reducir el tiempo entre la ocurrencia de un evento crítico y la respuesta del cuidador.

Según la 8ª Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores (SENAMA-Universidad de Chile, 2025), el 84% de la población evalúa que Chile está 'Poco' o 'Nada' preparado para las necesidades de las personas mayores, lo que refuerza la pertinencia de soluciones tecnológicas como DomoVida.

3.1.1. Bases Teóricas: El Legado de Jacques Demongeot y la Ciencia de los Sistemas Complejos

La concepción de DomoVida se fundamenta en los principios de la ciencia de los sistemas complejos, línea de trabajo desarrollada por el investigador francés Jacques Demongeot. Este enfoque permite comprender cómo las interacciones entre individuos, entorno físico, redes sociales y flujos de información generan patrones emergentes que no se explican desde componentes aislados (Taramasco, 2011).

Esta perspectiva es relevante para DomoVida, ya que el envejecimiento domiciliario no puede entenderse solo como un problema biomédico, sino como un fenómeno sistémico que integra variables físicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y normativas.

La tesis doctoral de Carla Taramasco, dirigida por Jacques Demongeot, propone un marco conceptual para modelar fenómenos de salud considerando factores individuales, interindividuales, sociales y ambientales (Taramasco, 2011). DomoVida adopta esta mirada al entender que el hogar, la rutina diaria, la red de apoyo familiar y la interacción con la tecnología configuran un ecosistema de cuidado.

DomoVida aplica esta mirada sistémica mediante reglas de umbral calibradas que detectan eventos críticos (caídas, gas, humo, inactividad) y generan alertas contextualizadas al cuidador. La evolución hacia modelos de Machine Learning que aprendan patrones de comportamiento y detecten anomalías sutiles en la rutina se documenta como trabajo futuro (post-prototipo).

Esta base teórica conecta el proyecto con la línea de investigación del ITiSB-UNAB (Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar), donde se desarrolla QUIDA, un sistema de monitoreo no invasivo para adultos mayores (ITiSB-UNAB, 2025). DomoVida se posiciona como una alternativa complementaria, diferenciándose por su arquitectura de código abierto y su capacidad de operar sin conexión a internet mediante Edge Computing.

3.2. Descripción del Proyecto

DomoVida es una plataforma IoT modular y de código abierto para el monitoreo y la asistencia del adulto mayor en el hogar. Su funcionamiento sigue el flujo crítico caída → detección → alerta → cuidador, con una meta de latencia total inferior a 3 segundos.

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro capas que combinan computación en el borde (Edge Computing) y servicios cloud gratuitos, garantizando continuidad operativa sin conexión a internet y resiliencia ante fallas de red.

3.2.1. Arquitectura Edge-Cloud implementada

Capa 1 — Captura (Edge): 8 sensores simulados (acelerómetro, PIR, gas, humo, apertura de puerta, apertura de ventana, wearable cardíaco y botón de pánico) envían lecturas periódicas cada 5 segundos al backend FastAPI. Los sensores se implementan en Python (backend/simulate_sensors.py) con generación de eventos normales y anómalos para pruebas de estrés del sistema.

Capa 2 — Detección local (Edge): Reglas de umbral calibradas identifican eventos críticos:

| Evento | Umbral | Sensor |
| --- | --- | --- |
| Caída | Aceleración Z > 17 m/s² | acelerometro_dormitorio |
| Fuga de gas | > 500 ppm | gas_cocina |
| Humo | > 800 ppm | humo_cocina |
| Inactividad prolongada | > 30 min sin movimiento | pir_living |
| Taquicardia/bradicardia | bpm fuera de rango | wearable_cardiaco |
| Pánico manual | Botón presionado | boton_panico_sala |

SQLite3 persiste cada evento localmente, garantizando que el sistema siga operando sin conexión a internet. Esta decisión responde al principio de resiliencia en sistemas IoT críticos, donde la pérdida de conectividad no debe interrumpir la detección de eventos de seguridad.

Capa 3 — Sincronización y registro (Cloud): El backend FastAPI asíncrono (desplegado en Render) sincroniza los datos con Supabase/PostgreSQL mediante triggers PL/pgSQL que automatizan dos procesos:

- sync_status: Marca cada evento como sincronizado cuando se inserta en la nube.

- crear_alerta_automatica: Genera una alerta cuando un evento tiene alerta = true.

Se aplican seudonimización (sin RUT ni nombres en la base operativa) y Row Level Security (RLS) conforme a la Ley N° 21.719.

Capa 4 — Alerta y atención (Cloud + Cliente): El cuidador recibe la notificación por dos canales:

| Canal | Latencia | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| WebSocket | < 1 segundo | wss://domovida-backend.onrender.com/api/ws/alertas |
| Push | < 2 segundos | ntfy (topic domovida-seguro-2026) |

Un panel web React desplegado en Vercel con 4 pestañas permite al cuidador:

- Vista general: Estado del sistema, tarjetas de resumen, gráficos de actividad del hogar, distribución de alertas por tipo y alertas recientes.

- Historial: Tabla de eventos con filtros dinámicos por sensor, tipo, habitación y estado de alerta, con contador de resultados y botón "Limpiar filtros".

- Sensores: Estado individual de los 8 sensores (tipo, habitación, última lectura, estado online/offline).

- Ubicación: Mapa Leaflet con los 8 sensores geolocalizados en el hogar, con marcadores diferenciados por estado (verde online, rojo offline) y leyenda del área del hogar.

El cuidador puede registrar la atención de cada alerta con trazabilidad completa (campo resuelto_por), cerrando el ciclo del cuidado.

Consentimiento informado digital: Antes de activar el monitoreo, el usuario debe aceptar el Consentimiento Informado Digital (modal en el dashboard), siguiendo los principios de la Ley N° 21.719. El nombre se reduce a iniciales y el RUT se almacena como hash SHA-256 con sal (seudonimización), sin identificadores directos en la base operativa.

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro capas que combinan computación en el borde (Edge Computing) y servicios cloud gratuitos, garantizando continuidad operativa sin conexión a internet y resiliencia ante fallas de red. La Figura 1 resume el flujo crítico y la arquitectura Edge-Cloud del prototipo.

3.2.2. Trabajo futuro: Diseñado para, con hoja de ruta

DomoVida fue diseñado con una arquitectura extensible que permite incorporar capacidades avanzadas de interoperabilidad e inteligencia artificial de forma incremental, sin refactorizar la base de datos ni el backend existente.

Interoperabilidad HL7 FHIR (Fase 3):

La estructura de datos del sistema es compatible con los recursos Patient y Observation de HL7 FHIR R4. El modelo de datos ya incluye los campos necesarios:

| Campo en DomoVida | Equivalente en HL7 FHIR |
| --- | --- |
| sensor_id seudonimizado | Patient.identifier |
| tipo (pir, gas, humo, etc.) | Observation.code |
| valor + unidad | Observation.valueQuantity |
| Timestamp | Observation.effectiveDateTime |

Esto permite implementar los endpoints FHIR R4 en la etapa post-prototipo sin modificar el esquema de base de datos, alineado con los lineamientos del CENS (Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud).

Machine Learning (Fase 3):

El prototipo actual usa reglas de umbral calibradas para detección de eventos críticos. La arquitectura de datos ya almacena los atributos necesarios para entrenar modelos de ML:

- Aceleración triaxial (ax, ay, az) → detección de caídas

- Frecuencia cardíaca (bpm) y SpO2 → detección de anomalías cardíacas

- Patrones de movimiento PIR → detección de inactividad prolongada

La incorporación de Isolation Forest (Liu et al., 2008), implementado con scikit-learn (Pedregosa et al., 2011), para detección de anomalías en la rutina y frecuencia cardíaca se planifica para la etapa post-prototipo, con datos sintéticos etiquetados ya preparados para entrenamiento.

Deep Learning (post-prototipo):

El sistema está preparado para evolucionar hacia modelos de LSTM (Long Short-Term Memory) para análisis de patrones temporales complejos (predicción de caídas, detección temprana de deterioro cognitivo). Se documenta como trabajo posterior al prototipo académico.

Botón de pánico portátil (monitoreo fuera del hogar):

El prototipo actual implementa un botón de pánico fijo en la sala (boton_panico_sala). Sin embargo, un porcentaje significativo de caídas ocurre fuera del hogar o en zonas no cubiertas por los sensores fijos (patio, jardín, entrada). La arquitectura está preparada para incorporar un botón de pánico portátil (wearable) con conectividad BLE/LTE-M, detección automática de caídas, geolocalización GPS y resistencia al agua (IP67). Se documenta como trabajo futuro alineado con la visión de DomoVida como plataforma de monitoreo continuo dentro y fuera del hogar.

3.3. Definición de Términos Técnicos Clave
Los términos técnicos clave utilizados en este informe se definen en el Glosario de Términos Técnicos (sección 14), donde se detallan los conceptos fundamentales que delimitan el alcance técnico de DomoVida.

Términos implementados en el prototipo actual:

| Término | Definición breve |
| --- | --- |
| IoT (Internet de las Cosas) | Red de dispositivos conectados que capturan y transmiten datos del entorno. |
| Computación en el Borde (Edge Computing) | Procesamiento de datos cerca de su origen (en el hogar) para responder rápido y operar sin conexión a internet. |
| HL7 FHIR | Estándar internacional para estructurar e intercambiar información clínica mediante recursos interoperables (Patient, Observation). |
| RLS (Row Level Security) | Mecanismo de PostgreSQL que restringe, fila por fila, qué datos puede leer o modificar cada usuario. |
| Seudonimización | Técnica de protección de datos que reemplaza identificadores directos por códigos o seudónimos para reducir riesgos de identificación. |
| WebSocket | Protocolo de comunicación bidireccional y persistente que permite enviar alertas al navegador en tiempo real. |
| Triggers PL/pgSQL | Funciones automáticas de PostgreSQL que se ejecutan ante eventos (INSERT, UPDATE) para automatizar procesos. |
| SUS (System Usability Scale) | Cuestionario estandarizado de 10 ítems que entrega un puntaje de usabilidad de 0 a 100. |
| Ntfy | Servicio de código abierto para enviar notificaciones push a celulares y computadores mediante solicitudes HTTP. |
| Leaflet | Librería JavaScript de código abierto para mapas interactivos, usada para geolocalizar los sensores del hogar. |

Términos de la hoja de ruta futura (no implementados en el prototipo actual):

| Término | Definición breve | Fase planificada |
| --- | --- | --- |
| Machine Learning | Rama de la IA que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin ser programados explícitamente. | Post-prototipo |
| Isolation Forest | Algoritmo de ML no supervisado para detectar anomalías mediante el aislamiento de observaciones atípicas. | Post-prototipo |
| LSTM (Long Short-Term Memory) | Arquitectura de red neuronal recurrente orientada al análisis de patrones temporales complejos. | Post-prototipo |

Arquitectura modular de DomoVida:

DomoVida se diseñó con una arquitectura modular y extensible que permite incorporar las capacidades de la hoja de ruta futura sin refactorizar el código existente:

| Módulo | Estado | Preparado para |
| --- | --- | --- |
| Simulador de sensores | ✅ Implementado | Migración a MQTT real y hardware ESP32 |
| Backend FastAPI | ✅ Implementado | Endpoints HL7 FHIR R4, integración con ML |
| Base de datos híbrida | ✅ Implementado | Almacenamiento de atributos para entrenamiento ML |
| Dashboard React | ✅ Implementado | Pestañas adicionales (Analytics, Reportes) |
| Notificaciones | ✅ Implementado | Canales adicionales (SMS, WhatsApp) |
| Mapa Leaflet | ✅ Implementado | Geolocalización de botón de pánico portátil |

Esta modularidad garantiza que DomoVida pueda evolucionar incrementalmente, sin rehacer lo ya construido, y facilita su evaluación académica al separar claramente lo implementado de lo planificado.

3.4. Pertinencia con el Perfil de Egreso

DomoVida permite evidenciar las competencias centrales de Ingeniería en Informática de Duoc UC:

| Competencia del perfil | Evidencia en DomoVida |
| --- | --- |
| Desarrollar soluciones de software | API FastAPI asíncrona, panel React con 4 pestañas, simulador de 8 sensores IoT |
| Construir modelos de datos escalables | Persistencia híbrida SQLite3 + Supabase PostgreSQL con triggers PL/pgSQL |
| Aplicar estándares de seguridad y protección de datos | Seudonimización, RLS, consentimiento informado digital (Ley N° 21.719) |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas de latencia WebSocket (<1s verificado), auditoría de sincronización (100%), Escala SUS (pendiente de aplicar en Sprint 6) |
| Gestionar proyectos informáticos | Scrum individual en 6 sprints, bitácora Obsidian, Product Backlog en GitHub Projects |

La doble formación del autor (Informático Biomédico + Ingeniería en Informática) potencia esta pertinencia: el proyecto integra el conocimiento clínico y de salud digital con las competencias técnicas de desarrollo de software, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos.

3.5. Relación con los Intereses Profesionales

El autor es Informático Biomédico de formación previa y actualmente cursa Ingeniería en Informática en Duoc UC. Esta doble formación le permite abordar DomoVida desde una perspectiva única: integra el conocimiento clínico y de salud digital con las competencias técnicas de desarrollo de software, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos informáticos.

DomoVida se alinea directamente con el interés profesional del estudiante de especializarse en salud digital, informática biomédica y desarrollo backend. Permite aplicar metodologías ágiles en un proyecto tecnológico con propósito social, posicionando al estudiante en un rol de liderazgo técnico capaz de integrar arquitecturas modernas de software con requisitos normativos y necesidades reales del cuidado domiciliario.

Realizar este Proyecto APT contribuye al desarrollo profesional del autor en tres dimensiones:

- Técnica: Dominio de FastAPI, React, WebSocket, SQLite3, PostgreSQL, Supabase, Render, Vercel y Leaflet.

- Metodológica: Aplicación de Scrum individual con artefactos formales y ceremonias adaptadas.

- Ética y normativa: Aplicación práctica de la Ley N° 21.719 (consentimiento informado, seudonimización, privacidad desde el diseño).

3.6. Factibilidad de Desarrollo del Proyecto

Factibilidad técnica: Respaldada por un entorno de desarrollo estructurado con  Python 3.14.7 (local) / 3.11.9 (Render), VS Code, FastAPI, React, Vite, SQLite3, Supabase, Render, Vercel, Docker y AWS Academy Learner Lab (EC2 y S3). La documentación oficial de cada tecnología está disponible y las comunidades son activas.

Factibilidad temporal: El proyecto se planifica en 18 semanas mediante 6 sprints iterativos (Scrum individual adaptado), con una dedicación estimada de 10 horas semanales (180 horas totales).

Factibilidad económica: Los recursos económicos están cubiertos gracias a planes gratuitos sin tarjeta de crédito:

| Servicio | Plan gratuito | Uso en DomoVida | URL de producción |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | 500 MB PostgreSQL | Base de datos cloud con triggers PL/pgSQL | https://supabase.com/dashboard/project/hysmoughnfowyoobndzri |
| Render | Backend gratuito | API FastAPI desplegada | https://domovida-backend.onrender.com |
| Vercel | Frontend gratuito | Dashboard React desplegado | https://domovida-backend.vercel.app |
| ntfy | Ilimitado | Notificaciones push | Topic: domovida-seguro-2026 |
| GitHub | Repositorio gratuito | Control de versiones | https://github.com/AndresVergara74/domovida-backend |
| AWS Academy Learner Lab | USD 50 en créditos educacionales | Contenedores Docker en EC2 y respaldos en S3 | Acceso mediante AWS Academy (Duoc UC) |

Servicios descartados (ver Ficha 18): AWS RDS, Azure SQL y Neon DB (por costo, burocracia o incompatibilidad de red).

Factores de obstaculización y mitigaciones:

| Factor | Mitigación |
| --- | --- |
| Inestabilidad de internet domiciliaria | Persistencia híbrida SQLite3 local + sincronización posterior con Supabase |
| Restricciones de red del ISP | Session Pooler IPv4 de Supabase en puerto 6543 |
| Límites de planes gratuitos | ntfy como canal alternativo de notificación |
| Carga académica y laboral | Sprints de 3 semanas con hitos mínimos verificables; bitácora de avance |
| Conflicto de dependencias (React 18 vs 19) | Uso de react-leaflet@4.2.1 compatible con React 18 (ver Ficha 17) |
| Incidente de sincronización OneDrive | Política GitHub-only para código, OneDrive solo para documentación (ver Ficha 17) |

3.7. Validación Ética y Consentimiento

Toda validación con usuarios, familiares o cuidadores considera los siguientes principios y mecanismos implementados:

- Consentimiento informado digital: Implementado como modal en el dashboard React (ver Ficha 14), con 4 secciones informativas (¿Qué es DomoVida?, ¿Qué datos recolecta?, Tus derechos, Advertencia), formulario con nombre + RUT, y 2 checkboxes de aceptación explícita. El usuario puede revocar el consentimiento en cualquier momento, y los datos son eliminados en un plazo máximo de 30 días.

- Seudonimización de datos: El nombre se reduce a iniciales y el RUT se almacena como hash SHA-256 con sal (no en texto plano). La base operativa no contiene identificadores directos (sin RUT, sin nombre completo). Esta práctica cumple con el principio de minimización de datos de la Ley N° 21.719.

- Cumplimiento normativo:

  - Ley N° 21.719: Protección y tratamiento de datos personales.

  - Ley N° 20.584: Derechos y deberes del paciente en salud.

  - Ley N° 19.628: Protección de la vida privada.

  - Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, garantizados al usuario.

- Principios de diseño:

  - Privacy by Design: La privacidad se incorpora desde la arquitectura (seudonimización, RLS, consentimiento).

  - Security by Design: La seguridad se incorpora desde el diseño (SSL/TLS, RLS, cifrado en reposo con AES-256 en Supabase).

- Row Level Security (RLS): Activado y verificado en el 100% de las tablas de Supabase, restringiendo el acceso a nivel de fila según el rol del usuario (usuario, cuidador autorizado, familiar autorizado, personal técnico).

- Datos sintéticos para pruebas: Todas las pruebas del prototipo se realizan con datos simulados (generados por el simulador de 8 sensores) o datos seudonimizados (sin identificadores directos). No se utilizan datos de personas reales en la base operativa.

Alcance de la validación: El prototipo no incluye certificación clínica ni implementación productiva en establecimientos de salud. La validación es técnica y académica, con datos simulados o seudonimizados, y no reemplaza la atención médica profesional.

Trazabilidad: Ver Ficha 14 (Consentimiento Informado) y Ficha 05 (Base de Datos) para más detalle.

# PARTE II: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Nota introductoria: La Parte II presenta los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo, los criterios de medición, la organización de sprints y los principales instrumentos de análisis para gestionar riesgos y viabilidad.

## 4. Objetivos

### 4.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema domótico asistencial denominado DomoVida, basado en una arquitectura modular de código abierto e Internet de las Cosas (IoT), que utilice procesamiento local en el borde (Edge Computing), un diseño de datos compatible con el estándar HL7 FHIR R4 y medidas de protección de datos conforme a la Ley N° 21.719, con el fin de fortalecer la autonomía del adulto mayor en su hogar.

### 4.2. Objetivos Específicos

OE1. Captura y detección en el borde. Implementar un simulador de 8 sensores IoT (acelerómetro para detección de caídas, PIR para movimiento, gas, humo, apertura de puerta, apertura de ventana, wearable cardíaco y botón de pánico) y un módulo de detección local en Python que identifique eventos críticos mediante reglas de umbral calibradas (caída Z > 17 m/s², gas > 500 ppm, humo > 800 ppm, inactividad > 30 min), almacenando cada evento en SQLite3 para garantizar la continuidad operativa sin conexión a internet.

OE2. Backend, datos y protección de datos. Construir una API REST asíncrona en FastAPI con persistencia híbrida SQLite3 + Supabase/PostgreSQL, que sincronice automáticamente los datos mediante triggers PL/pgSQL (sync_status, crear_alerta_automatica), aplique seudonimización de datos sensibles (sin RUT ni nombres en la base operativa) y Row Level Security (RLS) conforme a la Ley N° 21.719, con un diseño de datos compatible con los recursos Patient y Observation de HL7 FHIR R4 (implementación de endpoints FHIR planificada para la etapa post-prototipo).

OE3. Panel del cuidador y sistema de alertas. Desarrollar un panel web responsivo en React desplegado en Vercel, con 4 pestañas (Vista general, Historial, Sensores, Ubicación), que muestre en tiempo real el estado del adulto mayor, envíe alertas críticas por WebSocket (< 1 segundo) y notificaciones push vía ntfy (> 95% de entrega), visualice los 8 sensores en un mapa Leaflet geolocalizado, y registre la atención de cada alerta con trazabilidad completa. La usabilidad será validada mediante la Escala SUS con puntuación objetivo > 70 puntos

### 4.3. Cuadro de Mando e Indicadores de Desempeño

Cada objetivo específico se verifica con indicadores medibles, un instrumento de medición y el hito del sprint en que se comprueba (Tabla 3). Así, el avance del prototipo se evalúa con criterios trazables y no solo por la existencia del software.

Tabla 3. Indicadores y metas por objetivo específico

| Objetivo | Indicador | Meta | Instrumento de medición | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Sensores simulados operativos | 8 de 8 tipos de sensor enviando datos | Script simulate_sensors.py y registros en SQLite3 | H3 (S9) |
| OE1 | Continuidad sin conexión | 100% de los eventos guardados en SQLite3 durante un corte de red simulado de 10 minutos | Prueba de desconexión controlada | H3 (S9) |
| OE1 | Detección de eventos críticos por reglas de umbral | 100% de los eventos críticos definidos (caída Z > 17 m/s², gas > 500 ppm, humo > 800 ppm, inactividad > 30 min) detectados y registrados | Prueba con datos sintéticos etiquetados y verificación de registros en SQLite3 | H3 (S9) |
| OE1 | Latencia de captura | Menos de 5 s desde el evento hasta su registro en SQLite3 | Marcas de tiempo en los registros | H3 (S9) |
| OE2 | Sincronización híbrida | 100% de los registros sincronizados tras la reconexión | Conteo comparado entre SQLite3 y Supabase | H4 (S12) |
| OE2 | Automatización en base de datos | 100% de las alertas creadas automáticamente por el trigger crear_alerta_automatica cuando alerta = true | Consulta a la tabla alertas | H4 (S12) |
| OE2 | Protección de datos | Ningún identificador directo (RUT, nombre) en la base operativa y RLS activo en el 100% de las tablas | Auditoría SQL de la base de datos | H5 (S15) |
| OE2 | Interoperabilidad HL7 FHIR | 100% de los recursos Patient y Observation válidos | Validador oficial de HL7 FHIR R4 | H5 (S15) |
| OE2 | Latencia de endpoints REST | Menos de 200 ms por solicitud | Postman y pruebas de carga con Locust | H5 (S15) |
| OE3 | Latencia de la alerta crítica | Menos de 1 s en el panel (WebSocket) y menos de 2 s por notificación push (ntfy) | Marcas de tiempo en los registros y Postman | H5 (S15) |
| OE3 | Entrega de notificaciones push | Más del 95% de las alertas entregadas por ntfy | Registro de envíos y recepciones | H5 (S15) |
| OE3 | Trazabilidad de alertas | 100% de las alertas con estado (nueva, vista, atendida) y hora | Consulta a la tabla de alertas | H4 (S12) |
| OE3 | Visualización Leaflet | 8 de 8 sensores geolocalizados en el mapa interactivo | Prueba funcional en el navegador | H4 (S12) |
| OE3 | Responsividad del panel | Panel usable en celular y computador | Prueba en Chrome móvil y de escritorio | H4 (S12) |
| OE3 | Usabilidad del panel | Puntaje SUS promedio superior a 70 con 5 a 10 cuidadores o familiares | Cuestionario SUS de 10 ítems | H6 (S18) |

Según Bangor et al. (2009), un puntaje SUS cercano a 71 corresponde al adjetivo «bueno». Por ello, la meta de 70 puntos se interpreta como una usabilidad aceptable, no como «excelente».

### 4.4. Alcance del Prototipo

El alcance del prototipo se concentra en demostrar la viabilidad funcional del flujo crítico mediante la simulación de 8 sensores, la detección local, la persistencia híbrida (SQLite3 y Supabase/PostgreSQL), las alertas multicanal y el panel para familiares y cuidadores.

No se contempla en esta fase una certificación clínica real ni una implementación productiva en establecimientos de salud, sino una validación técnica y académica coherente con los objetivos del portafolio de título. El prototipo se enfocará en:

- Validar la captura de los 8 sensores simulados y su envío al backend FastAPI.

- Comprobar la persistencia local (SQLite3), la sincronización con la nube (Supabase/PostgreSQL) y el funcionamiento sin conexión.

- Verificar la detección de caídas y anomalías mediante reglas de umbral.

- Medir la latencia de las alertas críticas por WebSocket y ntfy.

- Evaluar la usabilidad del panel de control en React con la Escala SUS.

- Desplegar una réplica del backend en contenedores Docker sobre AWS Academy Learner Lab (EC2) y respaldar las evidencias de pruebas en S3, como evidencia académica de despliegue en la nube.

El prototipo no incluye:

- Dispositivos IoT físicos, ya que se utilizarán simuladores.

- Integración con sistemas de salud reales, considerando solo validación de esquemas HL7 FHIR.

- Certificación clínica ni aprobación regulatoria para uso médico.

- Despliegue productivo en establecimientos de salud.

- Aplicación móvil nativa: el panel es web responsivo y se usa desde el navegador del celular.

### 4.5. Evaluación de Resultados Esperados

Al cierre de cada sprint se comparan los resultados obtenidos con las metas de la Tabla 3, y cada indicador se registra en un informe de pruebas con su evidencia (captura, registro o archivo en GitHub). La evaluación final considera:

- Cumplimiento por objetivo: porcentaje de indicadores alcanzados en OE1, OE2 y OE3.

- Prueba de extremo a extremo del flujo crítico: caída simulada → detección → alerta → registro de atención, repetida 30 veces, midiendo el tiempo total.

- Resiliencia: comportamiento del sistema ante un corte de internet y su posterior reconexión.

- Protección de datos: auditoría de seudonimización y permisos (RLS) en SQLite3 y Supabase, conforme a la Ley N° 21.719.

- Usabilidad: puntaje SUS y observaciones cualitativas de los cuidadores.

De esta forma, la validación del proyecto no dependerá solo de la existencia del software, sino de resultados medibles, documentados y coherentes con las competencias académicas del perfil de egreso.

## 5. Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrolla con una adaptación individual de Scrum, marco ágil iterativo e incremental (Schwaber & Sutherland, 2020). Se eligió porque los requisitos de DomoVida evolucionaron durante la definición —por ejemplo, la arquitectura pasó de una solución solo en la nube a un modelo Edge-Cloud y el foco se concentró en el flujo de caídas y emergencias—, y Scrum permite incorporar esos cambios en sprints cortos con revisión continua. El trabajo se organiza en seis sprints de tres semanas, distribuidos en las tres fases de la asignatura; cada sprint se vincula a un objetivo específico y cierra con un hito verificable (Tabla 4).

### 5.1. Fases de Capstone y Sprints

Tabla 4. Sprints, hitos y criterios de aceptación

| Fase | Sprint | Foco | Entregables principales | Hito y criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición | Sprint 1 (S1–S3) | Base del proyecto | Problemática y requisitos, Product Backlog en GitHub Projects, repositorio Git, bitácora Obsidian, entorno Conda (Python 3.12); guías 1.1 y 1.2 | H1 (S3): backlog priorizado con historias de usuario para OE1, OE2 y OE3, y repositorio operativo. |
| Fase 1: Definición | Sprint 2 (S4–S6) | Diseño | Arquitectura Edge-Cloud, flujo crítico (Figura 1), modelo de datos y matriz de riesgos; guías 1.3 y 1.5; presentación de la Fase 1 | H2 (S6): Guía 1.5 entregada y diseño expuesto al profesor guía. |
| Fase 2: Desarrollo | Sprint 3 (S7–S9) | OE1 | Simulador de 8 sensores, módulo de detección por reglas de umbral, persistencia SQLite3 y API FastAPI base | H3 (S9): una caída simulada es detectada y guardada en SQLite3 sin conexión a internet. |
| Fase 2: Desarrollo | Sprint 4 (S10–S12) | OE2 y OE3 | Sincronización con Supabase (triggers PL/pgSQL), recursos HL7 FHIR, seudonimización y RLS; panel React, WebSocket y ntfy; despliegue en Render y Vercel, y réplica del backend en Docker sobre AWS Academy (EC2); informe de la Fase 2 | H4 (S12): flujo caída → alerta → atención funcionando en las URL públicas. |
| Fase 3: Certificación | Sprint 5 (S13–S15) | Certificación técnica | Pruebas de latencia (Postman) y de carga (Locust), validación HL7 FHIR y auditoría de datos (Isolation Forest queda como trabajo futuro post-prototipo) | H5 (S15): informe de pruebas con los indicadores de la Tabla 3 medidos. |
| Fase 3: Certificación | Sprint 6 (S16–S18) | Validación y cierre | Escala SUS con 5 a 10 cuidadores, ajustes, informe final, ensayo y defensa | H6 (S18): resultado SUS documentado y defensa oral realizada. |

Técnicas y herramientas por objetivo:

- OE1: simulación de sensores en Python, reglas de umbral calibradas para caídas, gas, humo e inactividad, y persistencia local en SQLite3.

- OE2: API REST asíncrona con FastAPI (async/await), documentación Swagger/OpenAPI, triggers PL/pgSQL en Supabase, recursos HL7 FHIR R4 (HL7 International, 2023) y pruebas con Postman y pytest.

- OE3: diseño centrado en el usuario del panel React, comunicación en tiempo real por WebSocket, notificaciones con ntfy, y evaluación con la Escala SUS.

- Gestión: Product Backlog e issues por sprint en GitHub Projects, commits vinculados a la EDT, revisión de sprint con el profesor guía en cada hito y retrospectiva registrada en Obsidian.

### 5.2. Scrum Individual y Roles

Al ser un proyecto individual, el estudiante asume de manera secuencial los roles de Scrum, separando las responsabilidades de levantamiento, facilitación y desarrollo para ordenar el avance del prototipo:

Tabla 5. Roles Scrum aplicados al proyecto DomoVida

| Rol Scrum | Responsabilidad asumida en DomoVida |
| --- | --- |
| Product Owner | Levanta requisitos clínicos, prioriza el Product Backlog en GitHub Projects y vela por el alineamiento legal de DomoVida. |
| Scrum Master | Controla el cronograma semanal del portafolio, gestiona dependencias e impedimentos de credenciales locales en VS Code y Git. |
| Equipo de Desarrollo | Codifica de forma iterativa las capas de backend, simuladores IoT, base de datos, interfaz frontend en React y pruebas de aseguramiento de calidad. |

Definición de Terminado (Definition of Done, DoD): Un módulo se considera terminado cuando cumple todos los siguientes criterios:

- Se ejecuta sin errores en el entorno de desarrollo (Python 3.14.7 local / 3.11.9 en Render).

- Utiliza procesamiento asíncrono (async/await) en FastAPI.

- Persiste datos en SQLite3 (local) y se sincroniza con Supabase/PostgreSQL (nube).

- Entrega estructuras de datos compatibles con el estándar HL7 FHIR.

- Aplica seudonimización de datos personales (sin RUT ni nombres).

- Es visible e interactuable en Swagger/OpenAPI (/docs).

- Supera las pruebas de Postman (código HTTP 200/201).

- Está registrado en Git con el identificador correspondiente de la EDT/WBS en el commit.

- Cumple la meta del indicador asociado en la Tabla 3, cuando corresponde.

DoD Docker: Un servicio en contenedor se considera terminado cuando:

- Tiene su Dockerfile y la imagen se construye sin errores.

- Se levanta con docker compose up --build.

- Carga sus variables de entorno desde un archivo .env que no se sube a GitHub.

- Responde en el puerto definido (por ejemplo, /docs de FastAPI).

DoD AWS: Un despliegue en AWS Academy se considera terminado cuando:

- El contenedor del backend se ejecuta en una instancia EC2 de AWS Academy Learner Lab.

- El grupo de seguridad expone solo los puertos necesarios.

- Las credenciales y llaves de acceso no se suben a GitHub.

- Los respaldos y evidencias de pruebas se guardan en un bucket S3 privado, sin datos personales.

- La instancia se detiene al terminar cada sesión y el consumo de créditos queda registrado en la bitácora.

### 5.3. Estrategia de Nube Híbrida

DomoVida combina dos entornos de nube con funciones distintas. Los servicios gestionados con plan gratuito (Render, Vercel y Supabase) forman el despliegue principal del prototipo, porque ofrecen URL públicas permanentes, despliegue automático desde GitHub y costo cero. AWS Academy Learner Lab (EC2 y S3) se usa como entorno complementario de evidencia académica: permite demostrar el despliegue del backend en contenedores Docker sobre infraestructura como servicio, dentro de un presupuesto acotado de créditos educacionales. La Tabla 6 compara ambos entornos.

Tabla 6. Comparación de los entornos de nube de DomoVida

| Criterio | Render + Vercel + Supabase | AWS Academy Learner Lab (EC2 + S3) | Uso en DomoVida |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de servicio | Plataforma y backend como servicio (PaaS / BaaS) | Infraestructura como servicio (IaaS) | Servicios gestionados para el prototipo; IaaS como evidencia académica |
| Costo | Planes gratuitos sin tarjeta de crédito | USD 50 en créditos educacionales | Costo total del prototipo: $0 CLP |
| Disponibilidad | URL públicas permanentes; Render suspende el backend tras un periodo de inactividad | Sesiones de laboratorio de duración limitada; la instancia se inicia en cada sesión | Demostraciones y pruebas con usuarios sobre Render y Vercel |
| Despliegue | Automático desde GitHub | Docker Compose en una instancia EC2 | Mismo código del backend en ambos entornos |
| Datos | Supabase/PostgreSQL con RLS y triggers PL/pgSQL | S3 para respaldos y evidencias de pruebas, sin datos personales | Supabase es la única base operativa en la nube |
| Competencia que evidencia | Desarrollo y despliegue continuo de software | Administración de infraestructura y contenedores | Ambas, según el perfil de egreso |

Esta estrategia evita depender de un solo proveedor y demuestra que el backend es portable: empaquetado con Docker, puede ejecutarse en EC2 con la misma configuración usada en el entorno de desarrollo.

### 5.4. Estrategia de Contenedores

El backend de DomoVida se empaqueta en contenedores Docker para que se ejecute de la misma forma en el computador de desarrollo y en AWS Academy (EC2). La estrategia considera tres elementos:

- Dockerfile: construye la imagen del backend FastAPI a partir de una imagen oficial de Python, instala las dependencias de requirements.txt y expone el puerto de la API.

- docker-compose.yml: define los servicios del prototipo (backend FastAPI y simulador de sensores), carga las variables de entorno desde el archivo .env y monta el volumen donde persiste la base local SQLite3.

- Despliegue en EC2: la instancia de AWS Academy clona el repositorio y levanta los servicios con docker compose up --build; el grupo de seguridad abre solo el puerto de la API y las evidencias de pruebas se respaldan en S3.

El panel React se mantiene en Vercel y la base de datos en Supabase, por lo que los contenedores no almacenan datos personales. Los criterios de aceptación de esta estrategia se detallan en la DoD Docker y la DoD AWS (sección 5.2).

### 5.5. Product Vision

La Product Vision orienta las decisiones del Product Owner y define para quién se construye DomoVida, qué problema resuelve y qué entrega el producto mínimo viable (MVP). La Tabla 7 presenta la declaración de visión.

Tabla 7. Declaración de visión del producto DomoVida

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Para | Cuidadores familiares de adultos mayores que viven solos en Chile |
| Que necesita | Detectar a tiempo caídas, fugas de gas, humo e inactividad prolongada sin invadir la privacidad del adulto mayor |
| Nuestro producto | DomoVida, plataforma IoT de monitoreo y asistencia |
| Permite | Reducir el tiempo de respuesta ante emergencias a menos de 3 segundos y dar tranquilidad al cuidador |
| A diferencia de | QUIDA (cerrado, sin FHIR) y Mis Tatas (comercial, con costo mensual) |
| Se distingue por | Arquitectura Edge-Cloud de código abierto, operación sin conexión (SQLite3) e interoperabilidad clínica HL7 FHIR R4 desde el diseño |

¿Qué problema queremos resolver?

Entre el 28% y el 35% de las personas de 65 años o más sufre al menos una caída al año (OMS, 2021a), y cuando el adulto mayor vive solo, el tiempo que pasa hasta que alguien se entera es lo que agrava sus consecuencias. Las soluciones disponibles en Chile son cerradas, tienen un costo mensual o dependen de una conexión a internet permanente, por lo que el cuidador no siempre cuenta con un aviso oportuno y confiable.

¿Quiénes son los usuarios?

DomoVida considera tres actores, que coinciden con los roles definidos en las políticas RLS (Tabla 8).

Tabla 8. Actores y usuarios de DomoVida

| Actor | Rol en DomoVida | Necesidad principal |
| --- | --- | --- |
| Adulto mayor | Persona monitoreada en su hogar mediante sensores no invasivos | Vivir de forma autónoma y segura, con su privacidad resguardada |
| Cuidador o familiar autorizado | Usuario principal del panel web y de las notificaciones push | Enterarse de inmediato de una emergencia y registrar su atención |
| Personal técnico | Administra el sistema, los sensores simulados y la base de datos | Mantener el sistema operativo, auditable y conforme a la Ley N° 21.719 |

¿Qué solución proponemos?

Una plataforma IoT de arquitectura Edge-Cloud: 8 sensores simulados y reglas de umbral detectan los eventos críticos en el hogar y los guardan en SQLite3 aun sin internet; un backend FastAPI sincroniza los datos con Supabase/PostgreSQL con seudonimización y RLS; y el cuidador recibe la alerta por WebSocket en el panel React y por notificación push mediante ntfy.

¿Cuál es la propuesta de valor?

La Tabla 9 resume los cinco beneficios del producto y la métrica con que se verifica cada uno, tomadas del cuadro de mando (Tabla 3).

Tabla 9. Propuesta de valor de DomoVida

| Beneficio | Para quién | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Respuesta rápida ante emergencias | Cuidador | Latencia de la alerta crítica en el panel (WebSocket) | Menos de 1 segundo |
| Aviso en el celular | Cuidador | Entrega de notificaciones push (ntfy) | Más del 95% de las alertas |
| Funciona sin internet | Adulto mayor y cuidador | Eventos guardados en SQLite3 durante un corte de 10 minutos | 100% |
| Privacidad protegida | Adulto mayor | Identificadores directos en la base operativa y tablas con RLS | 0 identificadores; RLS en el 100% |
| Fácil de usar | Cuidador | Puntaje promedio en la Escala SUS | Superior a 70 puntos |

¿Qué incluye el MVP?

El MVP cubre el flujo crítico caída → detección → alerta → cuidador de extremo a extremo:

- Simulador de 8 sensores y detección local por reglas de umbral (caída, gas, humo, inactividad, pulso y botón de pánico).

- Persistencia local en SQLite3 y sincronización con Supabase/PostgreSQL mediante triggers PL/pgSQL.

- API REST asíncrona en FastAPI desplegada en Render, con réplica en contenedores Docker sobre AWS Academy (EC2).

- Panel React de 4 pestañas en Vercel, con mapa Leaflet y registro de la atención de cada alerta.

- Alertas por WebSocket y notificaciones push mediante ntfy.

- Consentimiento informado digital, seudonimización y RLS conforme a la Ley N° 21.719.

Quedan fuera del MVP los endpoints HL7 FHIR R4, la detección con Isolation Forest, el hardware físico, el botón de pánico portátil y la aplicación móvil nativa, documentados como trabajo post-prototipo.

### 5.6. Product Backlog Priorizado

El Product Backlog se gestiona en GitHub Projects. Cada elemento se redacta como historia de usuario («Como… quiero… para…»), se prioriza con el método MoSCoW y se acepta con criterios en formato Dado / Cuando / Entonces. La Tabla 10 presenta las 12 historias del MVP y la Tabla 11 su priorización.

Tabla 10. Product Backlog priorizado de DomoVida

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cuidador, quiero recibir una alerta en el panel cuando se detecte una caída, para acudir de inmediato. | Must | Dado un acelerómetro con Z > 17 m/s², cuando el módulo procesa la lectura, entonces se crea una alerta que aparece en el panel en menos de 1 s. | S3–S4 | Terminado |
| HU-02 | Como cuidador, quiero recibir una notificación push en mi celular, para enterarme aunque no tenga el panel abierto. | Must | Dada una alerta crítica, cuando se registra en el backend, entonces ntfy la envía al tópico del cuidador en menos de 2 s. | S4 | Terminado |
| HU-03 | Como cuidador, quiero que los eventos se sigan registrando cuando se corta internet, para no perder ninguna emergencia. | Must | Dado un corte de red de 10 min, cuando ocurren eventos, entonces se guardan en SQLite3 y se sincronizan al 100% con Supabase al reconectar. | S3–S4 | Terminado |
| HU-04 | Como cuidador, quiero ser alertado ante gas o humo en la cocina, para evitar un incendio o intoxicación. | Must | Dada una lectura de gas > 500 ppm o humo > 800 ppm, cuando se procesa, entonces se genera una alerta crítica del tipo correspondiente. | S3 | Terminado |
| HU-05 | Como cuidador, quiero saber si no hay movimiento por un tiempo prolongado, para verificar que el adulto mayor está bien. | Must | Dado un PIR sin movimiento por más de 30 min, cuando se consulta /alertas/inactividad, entonces se informa la alerta de inactividad. | S3 | Terminado |
| HU-06 | Como cuidador, quiero registrar la atención de cada alerta, para dejar trazabilidad de quién respondió y cuándo. | Must | Dada una alerta activa, cuando el cuidador la marca como atendida, entonces queda con estado, hora y campo resuelto_por. | S4 | Terminado |
| HU-07 | Como adulto mayor, quiero aceptar un consentimiento informado antes de activar el monitoreo, para decidir sobre mis datos. | Must | Dado un usuario nuevo, cuando abre el panel, entonces debe aceptar los 2 checkboxes del consentimiento antes de activar el monitoreo. | S4 | Terminado |
| HU-08 | Como personal técnico, quiero que el RUT y el nombre se seudonimicen y que RLS restrinja el acceso, para cumplir la Ley N° 21.719. | Must | Dado un registro nuevo, cuando se guarda, entonces no contiene RUT ni nombre en texto plano y un rol no autorizado obtiene 0 filas. | S4–S5 | En progreso |
| HU-09 | Como cuidador, quiero ver los 8 sensores en un mapa del hogar, para saber dónde ocurrió el evento. | Should | Dado el panel abierto, cuando entro a Ubicación, entonces veo los 8 sensores con su estado (verde en línea, rojo fuera de línea). | S4 | Terminado |
| HU-10 | Como cuidador, quiero filtrar el historial por sensor, tipo, habitación y alerta, para revisar eventos pasados. | Should | Dado el Historial, cuando aplico un filtro, entonces la tabla y el contador muestran solo los eventos que cumplen el criterio. | S4 | Terminado |
| HU-11 | Como personal técnico, quiero desplegar el backend en contenedores Docker sobre AWS Academy, para evidenciar el despliegue en la nube. | Could | Dada una instancia EC2, cuando ejecuto docker compose up --build, entonces la API responde en /docs y las evidencias quedan en docs/fase2/capturas del repositorio. | S4–S5 | Terminado |
| HU-12 | Como Product Owner, quiero aplicar la Escala SUS a 5–10 cuidadores, para validar la usabilidad del panel. | Should | Dado el prototipo desplegado, cuando los cuidadores completan el cuestionario, entonces el puntaje promedio es superior a 70. | S6 | Pendiente |

Tabla 11. Priorización MoSCoW del Product Backlog

| Categoría | Criterio | Historias |
| --- | --- | --- |
| Must (debe tener) | Indispensable para el flujo crítico y el cumplimiento legal | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08 |
| Should (debería tener) | Mejora la experiencia o la validación del prototipo, pero no bloquea el flujo crítico | HU-09, HU-10, HU-12 |
| Could (podría tener) | Aporta evidencia académica adicional si el tiempo lo permite | HU-11 |
| Won't (no en esta versión) | Trabajo post-prototipo, fuera del alcance del MVP | Endpoints HL7 FHIR R4, Isolation Forest, botón de pánico portátil, aplicación móvil nativa |

### 5.7. Definition of Done (DoD) según Guía de Apoyo

Una historia de usuario pasa a «Terminada» solo cuando cumple todas estas condiciones:

- Está implementada.

- Cumple sus criterios de aceptación (formato Dado / Cuando / Entonces).

- El código está integrado en la rama principal del repositorio.

- Las pruebas correspondientes se ejecutaron y pasan (PU, PI, PR, PS).

- La documentación necesaria está actualizada (README, manual técnico).

- No tiene errores críticos conocidos.

- Está disponible en el entorno definido (contenedores Docker).

Esta DoD complementa los criterios técnicos del backend, frontend, base de datos y Docker definidos en la sección 5.2.

## 6. Matriz FODA de Ingeniería

Tabla 12. Matriz FODA de ingeniería del proyecto DomoVida

| MATRIZ FODA | Aspectos Internos (Controlables) | Aspectos Externos (No Controlables) |
| --- | --- | --- |
| Aspectos Positivos | FORTALEZAS (F): 1. Estructura modular asíncrona inicial probada en FastAPI. 2. Resiliencia de persistencia local sin conexión mediante SQLite3. 3. Especialización y capacitación formal en IoT y bases de datos (Conda/VS Code). 4. Bitácora de ingeniería centralizada e integrada en Obsidian. | OPORTUNIDADES (O): 1. Beneficios educacionales de Duoc UC (1 TB OneDrive, licencias JetBrains, Azure for Students). 2. Créditos educacionales de AWS Academy Learner Lab (USD 50) para desplegar contenedores en EC2 y respaldar evidencias en S3. 3. Posibilidad de postular a fondos públicos de innovación (Corfo Inicia). 4. Creciente demanda de soluciones sociosanitarias para el adulto mayor. |
| Aspectos Negativos | DEBILIDADES (D): 1. Modalidad individual: estudiante asume simultáneamente múltiples roles técnicos complejos. 2. Recursos de hardware embebido limitados. 3. Curva de aprendizaje técnica del estándar clínico HL7 FHIR. | AMENAZAS (A): 1. Inestabilidad o cortes de Wi-Fi domiciliarios del adulto mayor, mitigados con diseño local en el borde y SQLite3. 2. Estricta regulación y multas severas por el tratamiento no ético de datos sensibles (Leyes N° 19.628 y N° 21.719). 3. Límite de créditos de AWS Academy (USD 50), que pueden agotarse si las instancias quedan encendidas. |

## 7. Matriz de Riesgos del Proyecto

La siguiente matriz identifica los principales riesgos técnicos, metodológicos, normativos y operacionales del proyecto DomoVida, junto con sus medidas de mitigación para mantener el alcance, la calidad y la viabilidad del prototipo académico.

Tabla 13. Matriz de riesgos del proyecto DomoVida

| Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inestabilidad de internet domiciliaria | Operacional | Media | Alto | Alto | Diseñar persistencia local sin conexión mediante SQLite3 y sincronización posterior con Supabase. | Estudiante desarrollador |
| Sobrealcance del prototipo | Gestión | Media | Alto | Alto | Controlar el Product Backlog, priorizar entregables mínimos verificables y mantener el alcance académico definido. | Estudiante / profesor guía |
| Dificultad técnica con HL7 FHIR | Técnica | Media | Medio | Medio | Usar recursos clínicos mínimos como Patient y Observation, validar estructuras JSON y documentar supuestos técnicos. | Estudiante desarrollador |
| Tratamiento inadecuado de datos sensibles | Legal / ética | Baja | Alto | Medio | Aplicar seudonimización, evitar RUT y nombres en bases operativas, usar datos simulados y documentar consentimiento informado. | Estudiante desarrollador |
| Baja participación en pruebas de usabilidad | Validación | Media | Medio | Medio | Planificar pruebas con cuidadores disponibles, usar escenarios simulados y aplicar la Escala SUS como instrumento estandarizado. | Estudiante / participantes piloto |
| Límite de créditos de AWS Academy | Técnica / económica | Media | Medio | Medio | Detener las instancias EC2 al terminar cada sesión, registrar el consumo de créditos en la bitácora y mantener Render, Vercel y Supabase como despliegue principal. | Estudiante desarrollador |
| Retrasos por carga académica | Planificación | Media | Medio | Medio | Trabajar en sprints de tres semanas con hitos mínimos, priorizar tareas críticas, mantener bitácora de avance y levantar alertas tempranas al profesor guía. | Estudiante |
| Falsos positivos o negativos en la detección | Técnica | Media | Alto | Alto | Calibrar las reglas de umbral con datos sintéticos etiquetados y medir la sensibilidad con matriz de confusión; Isolation Forest se incorporará en la Fase 3. | Estudiante desarrollador |
| Límites de los planes gratuitos en la nube | Técnica / económica | Media | Medio | Medio | Monitorear el uso de Supabase, Render y Vercel, reducir la frecuencia de envío del simulador y documentar AWS Academy como entorno de evidencia académica y ruta de escalamiento futuro a producción. | Estudiante desarrollador |

### 7.1. Plan de Pruebas

El plan de pruebas verifica los indicadores de la Tabla 3 mediante cuatro tipos de prueba, identificados con un prefijo (Tabla 14). Los casos de prueba de la Tabla 15 se ejecutan con datos sintéticos generados por el simulador, sin datos de personas reales.

Tabla 14. Estrategia de pruebas de DomoVida

| Prefijo | Tipo de prueba | Qué verifica | Herramienta | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU | Unitaria | Funciones aisladas: reglas de umbral y seudonimización | pytest | S3–S4 |
| PI | Integración | Comunicación entre SQLite3, FastAPI y Supabase (sincronización, triggers, RLS) | pytest, Postman, consultas SQL | S4–S5 |
| PR | Rendimiento | Latencia de alertas y de endpoints REST bajo carga | Postman, Locust, marcas de tiempo | S5 |
| PS | Seguridad | Autenticación, autorización por roles, validación de entradas, protección de información sensible y RLS | Auditoría SQL + OWASP ZAP | S5 |

Tabla 15. Casos de prueba

| ID | Caso | Entrada o condición | Resultado esperado | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-01 | Regla de caída | Lectura del acelerómetro con Z = 18 m/s² | Evento de tipo caída con alerta = true | Detección por reglas de umbral |
| PU-02 | Reglas de gas, humo e inactividad | Gas 520 ppm, humo 820 ppm y PIR sin movimiento por 31 min; control con gas 480 ppm | Alerta en los tres casos y ninguna en el control | Detección por reglas de umbral |
| PU-03 | Seudonimización | RUT de prueba ingresado en el consentimiento | Se guarda un hash SHA-256 con sal; el RUT no aparece en texto plano | Protección de datos |
| PI-01 | Sincronización tras corte de red | Corte de 10 min con eventos generados por el simulador | 100% de los eventos en SQLite3 y sincronizados con Supabase al reconectar (sync_status) | Continuidad sin conexión; Sincronización híbrida |
| PI-02 | Trigger crear_alerta_automatica | Inserción de un evento con alerta = true | Alerta creada automáticamente en la tabla alertas | Automatización en base de datos |
| PI-03 | Políticas RLS en Supabase | Consulta a las tablas de datos con la clave anónima (rol anon) | 0 filas devueltas en el 100% de las tablas protegidas | Protección de datos |
| PR-01 | Latencia y entrega de alertas | 30 caídas simuladas | WebSocket < 1 s; ntfy < 2 s y más del 95% entregadas | Latencia de la alerta crítica; Entrega ntfy |
| PR-02 | Carga sobre endpoints REST | Usuarios concurrentes simulados con Locust sobre /api/sensor-data y /api/eventos | Tiempo de respuesta menor a 200 ms | Latencia de endpoints REST |
| PS-01 | Autenticación de endpoints | Solicitud a endpoints protegidos sin token o con token inválido | Respuesta 401/403 en el 100% de los intentos | Protección de datos |
| PS-02 | Flujo crítico de extremo a extremo | Caída simulada en las URL públicas, repetida 30 veces | Detección → alerta → atención registrada con estado y hora, en menos de 3 s | Trazabilidad de alertas; Visualización Leaflet |

Ambiente de pruebas:

- Local: Python 3.14.7, SQLite3 y Docker Compose en el computador de desarrollo.

- Nube: backend en Render (Python 3.11.9), panel en Vercel y base de datos en Supabase; réplica del backend en AWS Academy (EC2).

- Datos: solo datos sintéticos del simulador de 8 sensores o datos seudonimizados.

- Navegadores: Chrome de escritorio y Chrome móvil.

Evidencias:

- Reportes de pytest y colecciones de Postman exportadas.

- Reportes HTML de Locust y registros con marcas de tiempo.

- Capturas de pantalla y video del flujo crítico.

- Informe de pruebas del Sprint 5 (hito H5), guardado en GitHub y respaldado en S3.

# PARTE III: PLANIFICACIÓN, EVIDENCIAS Y CIERRE

Nota introductoria: La Parte III consolida las evidencias del portafolio, el plan de trabajo, la carta Gantt, la estructura de desglose de trabajo, las conclusiones, el glosario y las referencias finales del informe.

## 8. Evidencias del Proyecto

A continuación se detallan las evidencias del Proyecto APT DomoVida por fase. Todas son individuales, ya que el proyecto se desarrolla en modalidad individual, y cada una se asocia al hito que permite verificar:

Tabla 16. Evidencias del proyecto DomoVida

| Fase y Tipo | Nombre Oficial del Archivo | Descripción Técnica | Justificación Académica |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.1_ APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx | Pauta del alumno analizando niveles de logro de competencias del perfil de egreso. | Sustenta la base del proyecto según las competencias disciplinares. |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.2_ APT122_DiarioReflexionFase1.docx | Bitácora de reflexión personal sobre asignaturas cruzadas y proyecciones de Capstone. | Conecta el interés del estudiante con el diseño e ingeniería de DomoVida. |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.3_ APT122_AutoevaluacionFase1.docx | Evaluación de autoevaluación formativa de la viabilidad inicial del proyecto de título. | Certifica la consistencia académica básica de la propuesta técnica. |
| Fase 1 Individual | Presentacion_Proyecto_Fase1.pptx | Diapositivas de arquitectura y requisitos técnicos expuestos ante el profesor guía. | Valida conceptualmente las decisiones de diseño del software asistencial. |
| Fase 1 Individual | 1.4_APT122_FormativaFase1.docx | Evaluación formativa de la Fase 1 aplicada en taller sobre los componentes del diseño. | Registra la retroalimentación técnica del docente en etapas tempranas (H2). |
| Fase 1 Individual | VERGARA_ANDRES_1.5_ GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto.docx | Informe de definición que detalla fundamentación, objetivos, indicadores, metodología, riesgos, plan de trabajo, EDT y Gantt. | Consolida la fundamentación, los objetivos, los indicadores y la planificación del proyecto (H2). |
| Fase 1 Individual | PLANILLA DE EVALUACION FASE 1.xlsx | Rúbrica de evaluación de la Fase 1 completada por el profesor guía. | Registra la evaluación formal de la etapa de definición. |
| Fase 2 Individual | Repositorio GitHub de DomoVida (código y README) | Código del simulador, API FastAPI y panel React, con historial de commits por sprint. | Demuestra el avance incremental de OE1, OE2 y OE3 (H3 y H4). |
| Fase 2 Individual | URL públicas (Render y Vercel) y video de demostración | Prototipo desplegado y video del flujo caída → detección → alerta → atención. | Evidencia que el flujo crítico funciona de extremo a extremo (H4). |
| Fase 2 Individual | VERGARA_ANDRES_2.4 y 2.6 (informes de la Fase 2) | Documentación técnica del desarrollo y decisiones de arquitectura. | Registra formalmente el cierre de la fase de desarrollo (H4). |
| Fase 3 Individual | Informe de pruebas de DomoVida | Resultados de latencia, carga, validación HL7 FHIR y auditoría de datos. | Mide los indicadores de la Tabla 3 (H5). |
| Fase 3 Individual | Resultados de la Escala SUS | Cuestionarios aplicados a cuidadores y familiares, con el puntaje promedio. | Valida la usabilidad del panel con usuarios reales (H6). |
| Fase 3 Individual | Informe final y presentación de defensa | Documento consolidado del portafolio y presentación oral. | Cierra el proyecto y demuestra el logro del objetivo general (H6). |

## 9. Plan de Trabajo

El siguiente plan de trabajo detalla las actividades necesarias para cumplir cada objetivo, asociadas a las competencias del perfil de egreso, con sus recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. En todas las actividades el responsable es el estudiante, quien asume los roles de Scrum descritos en la Tabla 5.

Tabla 17. Plan de trabajo del proyecto DomoVida

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Facilitadores | Obstaculizadores y cómo se abordan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Sprint 1: Levantamiento y planificación | Análisis de la problemática, requisitos, historias de usuario, Product Backlog, repositorio y bitácora. | GitHub Projects, Git, Obsidian, Conda | 3 semanas (S1–S3) | Guías de la asignatura y experiencia previa en gestión de proyectos. | Requisitos muy amplios: se priorizan en el backlog con foco en caídas y emergencias. |
| Desarrollar soluciones de software; Construir modelos de datos | Sprint 2: Diseño de arquitectura y datos | Arquitectura Edge-Cloud, flujo crítico, modelo entidad-relación, riesgos, Guía 1.5 y presentación. | draw.io, VS Code, PowerPoint | 3 semanas (S4–S6) | Retroalimentación del profesor guía. | Cambios de enfoque: se registran como decisiones técnicas y se ajusta el backlog. |
| Desarrollar soluciones de software | Sprint 3: Captura y detección (OE1) | Simulador de 8 sensores, reglas de detección, persistencia SQLite3 y API base. | Python, FastAPI, SQLite3 | 3 semanas (S7–S9) | Documentación oficial de FastAPI y SQLite. | Sin hardware físico: se usan sensores simulados con escenarios de caída. |
| Construir modelos de datos; Desarrollar soluciones de software | Sprint 4: Nube, interoperabilidad y panel (OE2 y OE3) | Sincronización con Supabase, HL7 FHIR, seudonimización, RLS, panel React, WebSocket, ntfy y despliegue (Render, Vercel y AWS Academy con Docker). | Supabase, Render, Vercel, React, ntfy, Docker, AWS Academy | 3 semanas (S10–S12) | Planes gratuitos y documentación abierta. | Restricciones de red IPv6: Session Pooler IPv4; conflictos de versiones de React: versión fijada. |
| Realizar pruebas de certificación | Sprint 5: Certificación técnica | Pruebas de latencia y carga, validación HL7 FHIR y auditoría de datos. | Postman, Locust, pytest, validador HL7 FHIR | 3 semanas (S13–S15) | Herramientas de prueba gratuitas y estandarizadas. | Falsos positivos: ajuste de umbrales con datos sintéticos etiquetados. |
| Realizar pruebas de certificación; Gestionar proyectos informáticos | Sprint 6: Validación con usuarios y cierre | Aplicación de la Escala SUS, ajustes, informe final y ensayo de defensa. | Google Forms, Word, PowerPoint | 3 semanas (S16–S18) | Red de contactos con cuidadores y familiares. | Baja participación: convocatoria desde S13 y sesiones breves en línea. |
| Gestionar proyectos informáticos | Transversal: documentación y seguimiento | Bitácora semanal, actualización del backlog y commits vinculados a la EDT. | Obsidian, GitHub | 18 semanas | Registro continuo del avance. | Carga académica y laboral: bloques fijos de trabajo cada semana. |

## 10. Carta Gantt Semestral

La Carta Gantt semestral se presenta en la Figura 2 y está disponible también en el repositorio GitHub como gantt-domovida.png. Los rombos (◆) marcan los seis hitos de cierre de sprint descritos en la Tabla 4.

Figura 2. Carta Gantt semestral de DomoVida (semanas 1 a 18)

| Actividad / Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos y Product Backlog | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guías 1.1 y 1.2 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura, flujo crítico y datos |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guía 1.3, Guía 1.5 y presentación Fase 1 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE1: simulador de 8 sensores y detección local |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE1: API FastAPI base y SQLite3 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE2: Supabase, HL7 FHIR y seudonimización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| OE3: panel React y alertas (WebSocket y ntfy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue (Render, Vercel) e informe Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de latencia, carga y validación FHIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Auditoría de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Evaluación con la Escala SUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Informe final y defensa oral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| ◆ Hitos de sprint |  |  | ◆ |  |  | ◆ |  |  | ◆ |  |  | ◆ |  |  | ◆ |  |  | ◆ |

### 10.1. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad conecta cada objetivo específico con sus historias de usuario, el componente que las implementa, la prueba que las verifica y la evidencia que lo demuestra (Tabla 18). Los prefijos de prueba se describen en la Tabla 19.

Tabla 18. Matriz de trazabilidad OE → Historia → Componente → Prueba → Evidencia

| OE | Historia | Componente | Prueba | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | HU-01 | backend/simulate_sensors.py y reglas de umbral (caída) | PU-01 | Reporte de pytest |
| OE1 | HU-04, HU-05 | Reglas de gas, humo e inactividad; GET /api/alertas/inactividad | PU-02 | Reporte de pytest |
| OE1 | HU-03 | Base local SQLite3 (backend/database.py) | PI-01 | Registro de la prueba de desconexión |
| OE2 | HU-03 | POST /api/sensor-data y trigger sync_status en Supabase | PI-01 | Conteo comparado SQLite3 vs. Supabase |
| OE2 | HU-01 | Trigger crear_alerta_automatica (PL/pgSQL) | PI-02 | Consulta a la tabla alertas |
| OE2 | HU-08 | Seudonimización y políticas RLS en Supabase | PU-03, PI-03 | Auditoría SQL |
| OE2 | HU-11 | API FastAPI en Render y en EC2 (Docker) | PR-02 | Reporte HTML de Locust |
| OE3 | HU-01, HU-02 | WebSocket /api/ws/alertas y notificador ntfy | PR-01 | Marcas de tiempo y registro de ntfy |
| OE3 | HU-06, HU-07, HU-09, HU-10 | Panel React: Historial, Ubicación (Leaflet), consentimiento y PATCH /api/alertas/{id}/resolver | PS-02 | Video del flujo crítico |
| OE3 | HU-12 | Panel React desplegado en Vercel | Escala SUS | Resultados del cuestionario SUS |

Tabla 19. Prefijos de prueba

| Prefijo | Significado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| PU | Prueba unitaria | Una función o regla aislada |
| PI | Prueba de integración | Dos o más componentes que se comunican (SQLite3, FastAPI, Supabase) |
| PR | Prueba de rendimiento | Tiempos de respuesta y comportamiento bajo carga |
| PS | Prueba de seguridad | Autenticación, autorización, validación de entradas y protección de datos sensibles |

## 11. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS)

La EDT/WBS resume el alcance técnico y académico de DomoVida. Se organiza por fases y sprints, de modo que cada paquete de trabajo se asocia a un hito verificable y al Product Backlog del tablero Kanban.

PROYECTO DOMOVIDA: MONITOREO Y ASISTENCIA IoT
│
├── 1.1 FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO (Semanas 1 a 6)
│   ├── 1.1.1 Sprint 1: Levantamiento y planificación (Hito H1)
│   │   ├── 1.1.1.1 Autoevaluación de Competencias (VERGARA_ANDRES_1.1)
│   │   ├── 1.1.1.2 Diario de Reflexión de Fase 1 (VERGARA_ANDRES_1.2)
│   │   └── 1.1.1.3 Product Backlog y repositorio GitHub
│   └── 1.1.2 Sprint 2: Diseño (Hito H2)
│       ├── 1.1.2.1 Autoevaluación de Viabilidad (VERGARA_ANDRES_1.3)
│       ├── 1.1.2.2 Pauta Formativa en Taller (1.4_APT122)
│       ├── 1.1.2.3 Arquitectura Edge-Cloud y flujo crítico
│       ├── 1.1.2.4 Guía de Definición del Proyecto (VERGARA_ANDRES_1.5)
│       └── 1.1.2.5 Presentación del Proyecto (Fase 1)
│
├── 1.2 FASE 2: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (Semanas 7 a 12)
│   ├── 1.2.1 Sprint 3: Captura y detección — OE1 (Hito H3)
│   │   ├── 1.2.1.1 Simulador de 8 sensores (scripts/simulate_sensors.py)
│   │   ├── 1.2.1.2 Módulo de detección local (reglas de umbral)
│   │   ├── 1.2.1.3 Base de datos local de resiliencia (SQLite3)
│   │   └── 1.2.1.4 API REST asíncrona base (FastAPI)
│   └── 1.2.2 Sprint 4: Nube, interoperabilidad y panel — OE2 y OE3 (Hito H4)
│       ├── 1.2.2.1 Sincronización con Supabase PostgreSQL (triggers PL/pgSQL)
│       ├── 1.2.2.2 Recursos HL7 FHIR (Patient, Observation)
│       ├── 1.2.2.3 Seudonimización y RLS (Ley N° 21.719)
│       ├── 1.2.2.4 Panel del cuidador en React (Vercel)
│       ├── 1.2.2.5 Alertas: WebSocket y ntfy
│       └── 1.2.2.6 Informes de la Fase 2 (VERGARA_ANDRES_2.1, 2.4 y 2.6)
│
└── 1.3 FASE 3: CERTIFICACIÓN, CIERRE Y DEFENSA (Semanas 13 a 18)
    ├── 1.3.1 Sprint 5: Certificación técnica (Hito H5)
    │   ├── 1.3.1.1 Pruebas unitarias y de integración (pytest, Postman)
    │   ├── 1.3.1.2 Pruebas de latencia y de carga (Locust)
    │   ├── 1.3.1.3 Validación de recursos HL7 FHIR
    │   └── 1.3.1.4 Auditoría de datos
    └── 1.3.2 Sprint 6: Validación con usuarios y cierre (Hito H6)
        ├── 1.3.2.1 Pruebas de usabilidad con la Escala SUS
        ├── 1.3.2.2 Diario de Reflexión Final (VERGARA_ANDRES_3.1)
        ├── 1.3.2.3 Informe Final Consolidado de Portafolio
        └── 1.3.2.4 Presentación Final y Defensa Oral

Nota de control y gestión: Para un control interactivo continuo, se ha confeccionado el archivo edt-domovida.xlsx, que actúa como hoja de trabajo ágil disponible en el repositorio GitHub del proyecto. Este archivo incluye listas de validación de estado y fórmulas dinámicas para recalcular indicadores clave de desempeño en tiempo real.

### 11.1. Estructura del Repositorio

El código y la documentación del proyecto se mantienen en un único repositorio GitHub, organizado por capas (backend, frontend y documentación). Cada commit se vincula al código de la EDT/WBS correspondiente.

domovida-backend/
├── backend/
│   ├── main.py                 (API FastAPI y registro de routers)
│   ├── routers/                (sensor, evento, alerta, health, websocket, fhir)
│   ├── simulate_sensors.py     (simulador de 8 sensores)
│   ├── database.py · models.py · schemas.py
│   ├── notifier.py             (notificaciones ntfy)
│   ├── websocket_manager.py    (alertas en tiempo real)
│   ├── requirements.txt · runtime.txt · Procfile
│   ├── Dockerfile              (imagen del backend)
│   └── test_websocket.py
├── frontend/
│   ├── src/                    (App.tsx, MapaHogar.tsx, Consentimiento.tsx, useWebSocket.ts)
│   ├── package.json
│   ├── Dockerfile · .dockerignore (build con Node, servido con Nginx)
│   └── index.html
├── docs/
│   ├── fase1/                  (evidencias individuales, grupales y planificación)
│   ├── fase2/                  (evidencias individuales, grupales y del proyecto:
│   │                            fichas técnicas, artefactos ágiles, pruebas y capturas)
│   ├── fase3/                  (se completa en la Fase 3)
│   └── README.md               (índice de evidencias por fase)
├── docker-compose.yml          (orquesta backend y frontend)
├── README.md
└── .gitignore

Tabla 20. Enlaces del proyecto DomoVida

| Recurso | Enlace | Uso |
| --- | --- | --- |
| Repositorio GitHub | https://github.com/AndresVergara74/domovida-backend | Código fuente, documentación y evidencias |
| Backend (Render) | https://domovida-backend.onrender.com | API FastAPI; documentación en /docs |
| Panel web (Vercel) | https://domovida-backend.vercel.app | Panel del cuidador en React |
| Tablero Kanban (GitHub Projects) | https://github.com/users/AndresVergara74/projects/1 | Product Backlog y seguimiento de sprints |
| Notificaciones (ntfy) | Tópico domovida-seguro-2026 | Canal de notificaciones push del cuidador |

## 12. Marco Comparativo: DomoVida frente a Soluciones Existentes en Chile

Para contextualizar la propuesta de DomoVida dentro del ecosistema de soluciones de teleasistencia y monitoreo para adultos mayores en Chile, se presenta un análisis comparativo con QUIDA, desarrollado por el ITiSB de la Universidad Andrés Bello, y Mis Tatas, emprendimiento chileno de teleasistencia (Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar [ITiSB-UNAB], 2025; Mis Tatas, 2025).

### 12.1. QUIDA (ITiSB-UNAB)

QUIDA es un sistema de monitoreo no invasivo desarrollado por el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar de la Universidad Andrés Bello, bajo la dirección de Carla Taramasco. Utiliza sensores térmicos de baja resolución, Lidar y sensores ambientales, sin cámaras ni dispositivos portátiles. Su propuesta se basa en aprender rutinas, detectar desviaciones y alertar ante situaciones de riesgo, resguardando la privacidad del usuario (ITiSB-UNAB, 2025).

### 12.2. Mis Tatas

Mis Tatas es un emprendimiento chileno de teleasistencia orientado a personas mayores. Su suite AMAIA combina sensores, inteligencia artificial y una central de teleasistencia 24/7 para responder ante emergencias como SOS, caídas, olvidos de gas, incendios, inactividad, robo y extravío. Su modelo se diferencia por integrar acompañamiento humano permanente con tecnología de monitoreo (Mis Tatas, 2025).

### 12.3. Tabla Comparativa DomoVida vs. QUIDA vs. Mis Tatas

Tabla 21. Comparación entre DomoVida, QUIDA y Mis Tatas

| Característica | QUIDA (UNAB) | Mis Tatas | DomoVida |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de organización | Investigación académica / emprendimiento tecnológico | Emprendimiento tecnológico comercial | Prototipo académico |
| Sensores pasivos sin cámaras | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Detección de caídas | ✅ 89% precisión | ✅ Sí (7 emergencias) | ✅ En desarrollo (reglas de umbral; Isolation Forest y LSTM en etapas futuras) |
| IA / aprendizaje automático | ✅ Sí (aprendizaje de patrones) | ✅ Sí (AMAIA) | ⏳ Planificado post-prototipo |
| HL7 FHIR / Interoperabilidad clínica | ❌ No reportado | ❌ No reportado | ✅ Sí (diseñado desde el inicio) |
| Computación en el borde / funcionamiento sin conexión | ❌ No reportado | ❌ No reportado | ✅ Sí (SQLite3 local) |
| Código abierto | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Central de teleasistencia humana | ❌ No | ✅ Sí (24/7) | ⚠️ Planificado |
| Validación clínica publicada | ✅ Sí (Taramasco et al., 2023) | ❌ No publicada | ⏳ Pendiente |
| Precio / modelo | No definido (fase comercial) | $10.000-$35.000 mensuales | Académico / por definir |

### 12.4. Diferenciación de DomoVida

DomoVida se diferencia de QUIDA y Mis Tatas en tres aspectos fundamentales:

Interoperabilidad clínica (HL7 FHIR): DomoVida incorpora desde el diseño el estándar HL7 FHIR (HL7 International, 2023), lo que permite su integración futura con el ecosistema de salud chileno, en línea con los lineamientos del CENS (CENS, 2022). Ni QUIDA ni Mis Tatas reportan esta capacidad, lo que limita su potencial de integración con fichas clínicas electrónicas y sistemas hospitalarios.

Computación en el borde y resiliencia sin conexión: DomoVida opera con persistencia local SQLite3 (Hipp, 2024), garantizando continuidad operativa incluso sin conexión a internet, un factor crítico en hogares con conectividad limitada. Esta capacidad no está reportada en las soluciones existentes.

Arquitectura de código abierto: DomoVida es un proyecto de código abierto, lo que permite auditoría, extensibilidad y adaptación por parte de la comunidad. QUIDA y Mis Tatas son soluciones cerradas y propietarias.

Estas diferencias posicionan a DomoVida como una solución académica, abierta y preparada para integrarse al sistema de salud chileno, a diferencia de las soluciones cerradas y comerciales existentes.

## 13. Conclusiones

En conclusión, DomoVida se presenta como una plataforma IoT pertinente, viable y alineada con las competencias de egreso de Ingeniería en Informática, al integrar desarrollo de software, modelamiento de datos, aseguramiento de calidad y gestión de proyectos en una solución orientada a un problema social relevante: el acompañamiento seguro del adulto mayor en su entorno domiciliario. La incorporación de IoT, computación en el borde, interoperabilidad HL7 FHIR, seguridad desde el diseño y validación de usabilidad permite estructurar un prototipo académico con criterios técnicos medibles, trazables y defendibles.

Asimismo, el proyecto delimita su alcance al enfocarse en la demostración funcional del prototipo, sin prometer una certificación clínica ni una implementación productiva fuera del contexto académico. El foco en el flujo crítico caída → detección → alerta → cuidador ordena los tres objetivos específicos y permite medir el avance con hitos claros en cada sprint, bajo una lógica de mejora continua y responsabilidad ética en el tratamiento de datos sensibles, en concordancia con la Ley N° 21.719.

En el contexto del ecosistema chileno de soluciones de teleasistencia, DomoVida se posiciona como una alternativa complementaria a QUIDA y Mis Tatas. Mientras QUIDA ha reportado resultados clínicos (Taramasco et al., 2023) y Mis Tatas opera un modelo comercial con central de teleasistencia (Mis Tatas, 2025), DomoVida aporta una arquitectura abierta e interoperable que puede integrarse con el sistema de salud chileno, un aspecto que las soluciones actuales no reportan.

La base conceptual de DomoVida se sustenta en la ciencia de los sistemas complejos, inspirada en el trabajo de Jacques Demongeot y en su influencia sobre la investigación de Carla Taramasco, que plantea la salud y el bienestar como fenómenos emergentes de la interacción entre el individuo, su entorno social y su entorno físico (Taramasco, 2011). Esta visión trasciende el enfoque reactivo tradicional y orienta a DomoVida como una plataforma capaz de aprender, anticipar y acompañar.

De este modo, DomoVida no solo representa una solución informática aplicada a salud digital, sino también una oportunidad para evidenciar dominio técnico, criterio profesional y compromiso con el bienestar de las personas mayores. Su desarrollo permitirá consolidar aprendizajes clave del proceso formativo y proyectar una base sólida para futuras etapas de validación, escalamiento o integración con ecosistemas reales de atención sociosanitaria.

Finalmente, DomoVida se proyecta como una solución tecnológica de acompañamiento preventivo que busca detectar cambios relevantes en la rutina del adulto mayor y apoyar su autonomía sin invadir su entorno cotidiano. En un país que envejece —donde el 84% de la población evalúa que Chile está “Poco” o “Nada” preparado para las necesidades de las personas mayores (SENAMA-Universidad de Chile, 2025)— el proyecto propone una forma responsable de aplicar tecnología al cuidado domiciliario: anticipar riesgos, apoyar decisiones y contribuir al bienestar de las personas mayores.

## 14. Glosario de Términos Técnicos

Tabla 22. Glosario de términos técnicos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de programación de aplicaciones basada en principios REST, utilizada para comunicar servicios backend, frontend y sistemas externos. |
| Computación en el borde (Edge Computing) | Procesamiento de datos cerca de donde se generan (en el hogar), sin depender de la nube, para responder rápido y seguir operando sin internet. |
| Docker | Plataforma que empaqueta una aplicación y sus dependencias en contenedores, para que se ejecute de la misma forma en cualquier equipo o servidor. |
| EC2 (Elastic Compute Cloud) | Servicio de Amazon Web Services que entrega servidores virtuales en la nube; en DomoVida aloja la réplica del backend en AWS Academy. |
| HL7 FHIR | Estándar internacional para estructurar e intercambiar información clínica mediante recursos interoperables y APIs modernas. |
| Isolation Forest | Algoritmo de aprendizaje automático no supervisado utilizado para detectar anomalías mediante el aislamiento de observaciones atípicas. |
| LSTM | Long Short-Term Memory, arquitectura de red neuronal recurrente orientada al análisis de patrones temporales complejos. |
| Ntfy | Servicio de código abierto para enviar notificaciones push a celulares y computadores mediante solicitudes HTTP. |
| RLS (Row Level Security) | Mecanismo de PostgreSQL que restringe, fila por fila, qué datos puede leer o modificar cada usuario. |
| S3 (Simple Storage Service) | Servicio de almacenamiento de objetos de Amazon Web Services, usado para guardar archivos como respaldos y evidencias. |
| Seudonimización | Técnica de protección de datos que reemplaza identificadores directos por códigos o seudónimos para reducir riesgos de identificación. |
| SUS (System Usability Scale) | Cuestionario estandarizado de 10 ítems que entrega un puntaje de usabilidad de 0 a 100. |
| WebSocket | Protocolo de comunicación bidireccional y persistente que permite enviar alertas al navegador en tiempo real. |

## 15. Referencias

- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123.

- Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS). (2022). Estándares y lineamientos técnicos de interoperabilidad en salud digital. Santiago de Chile. https://www.cens.cl

- Hipp, D. R. (2024). SQLite documentation: base de datos relacional local embebida para persistencia sin conexión. https://www.sqlite.org/docs.html

- HL7 International. (2019). FHIR R4: Fast Healthcare Interoperability Resources. https://www.hl7.org/fhir/

- Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB-UNAB). (2025). QUIDA: Sistema de monitoreo no invasivo para adultos mayores. https://itisb.unab.cl

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2022). Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050. https://www.ine.gob.cl

- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation forest. En 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (pp. 413–422). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDM.2008.17

- Meta Platforms. (2023). React: documentación oficial para el desarrollo de interfaces de usuario. https://react.dev

- Mis Tatas. (2025). AMAIA: Adulto Mayor Asistido por Inteligencia Artificial. https://mistatas.com/

- ntfy. (2024). ntfy documentation: Send push notifications to your phone or desktop via PUT/POST. https://docs.ntfy.sh

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021a). Caídas [Nota descriptiva]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021b). Envejecimiento y salud [Nota descriptiva]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

- Ramírez, S. (2023). FastAPI: documentación oficial para el desarrollo de APIs modernas con Python 3.7+. https://fastapi.tiangolo.com

- República de Chile. (1999). Ley N° 19.628: Sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

- República de Chile. (2012). Ley N° 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348

- República de Chile. (2024). Ley N° 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

- SENAMA-Universidad de Chile. (2025). 8° Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores. Santiago de Chile.

- Supabase Inc. (2024). Supabase documentation: base de datos PostgreSQL, autenticación y servicios backend en la nube. https://supabase.com/docs

- Taramasco, C. (2011). Impact de l'obésité sur les structures sociales et impact des structures sociales sur l'obésité [Tesis doctoral, École Polytechnique; dirigida por J. Demongeot]. París.

- Taramasco, C., et al. (2023). Non-invasive monitoring system for fall detection and quality of life improvement in older adults. Sensors, 23(1), 268. https://doi.org/10.3390/s23010268