## EDT-WBS
Nivel | Código EDT | Nombre del Entregable | Descripción | Fase
1 | 1.0 | DomoVida | Plataforma IoT de monitoreo predictivo y asistencia inteligente para el adulto mayor en el hogar | Global
2 | 1.1 | Fase 1: Definición | Definición del proyecto, arquitectura, requisitos y planificación | Fase 1
3 | 1.1.1 | Levantamiento de requisitos | Análisis de problemática, historias de usuario, Product Backlog | Fase 1
3 | 1.1.2 | Diseño de arquitectura Edge-Cloud | Diagrama de arquitectura, flujo crítico, modelo de datos | Fase 1
3 | 1.1.3 | Modelo de datos y matriz de riesgos | Esquema ER, matriz FODA, matriz de riesgos | Fase 1
3 | 1.1.4 | Documentación de definición (Guía 1.5) | Informe de definición con fundamentación, objetivos, EDT, Gantt | Fase 1
2 | 1.2 | Fase 2: Desarrollo | Implementación de los 3 objetivos específicos | Fase 2
3 | 1.2.1 | OE1: Simulador de 8 sensores IoT | Simulador Python con 8 sensores (acelerómetro, PIR, gas, humo, apertura x2, cardíaco, botón pánico) | Fase 2
4 | 1.2.1.1 | Script de simulación en Python | Archivo simulate_sensors.py con generación de eventos normales y anómalos | Fase 2
4 | 1.2.1.2 | Reglas de umbral calibradas | Detección de caídas (Z>17 m/s²), gas (>500 ppm), humo (>800 ppm), inactividad (>30 min) | Fase 2
4 | 1.2.1.3 | Persistencia SQLite3 | Base de datos local para continuidad sin conexión | Fase 2
3 | 1.2.2 | OE2: Backend y datos | API FastAPI + persistencia híbrida + protección de datos | Fase 2
4 | 1.2.2.1 | API FastAPI asíncrona | Backend con 5 routers (sensores, eventos, alertas, health, WebSocket) | Fase 2
4 | 1.2.2.2 | Sincronización SQLite3 → Supabase | Sincronización automática de eventos a PostgreSQL cloud | Fase 2
4 | 1.2.2.3 | Triggers PL/pgSQL | Triggers sync_status y crear_alerta_automatica | Fase 2
4 | 1.2.2.4 | Seudonimización y RLS | Protección de datos sin RUT/nombre + Row Level Security | Fase 2
4 | 1.2.2.5 | Despliegue en Render | Backend en producción: domovida-backend.onrender.com | Fase 2
3 | 1.2.3 | OE3: Panel del cuidador | Dashboard React con 4 pestañas y notificaciones en tiempo real | Fase 2
4 | 1.2.3.1 | Dashboard React (4 pestañas) | Vista general, Historial, Sensores, Ubicación | Fase 2
4 | 1.2.3.2 | WebSocket en tiempo real | Alertas en <1 segundo vía wss://domovida-backend.onrender.com/api/ws/alertas | Fase 2
4 | 1.2.3.3 | Notificaciones ntfy | Push notifications vía topic domovida-seguro-2026 | Fase 2
4 | 1.2.3.4 | Filtros en Historial | Filtros dinámicos por sensor, tipo, habitación, alerta | Fase 2
4 | 1.2.3.5 | Mapa Leaflet con 8 sensores | Geolocalización de los 8 sensores en mapa interactivo | Fase 2
4 | 1.2.3.6 | Modo oscuro + Iconos Lucide | Toggle de tema con persistencia en localStorage | Fase 2
4 | 1.2.3.7 | Consentimiento informado digital | Modal con 4 secciones (Ley N° 21.719) | Fase 2
4 | 1.2.3.8 | Despliegue en Vercel | Frontend en producción: domovida-backend.vercel.app | Fase 2
3 | 1.2.4 | Documentación técnica | 18 fichas de evidencia en docs/evidencias_OE1/ | Fase 2
2 | 1.3 | Fase 3: Certificación | Validación técnica y de usabilidad | Fase 3
3 | 1.3.1 | Pruebas de latencia y auditoría | Pruebas Postman, auditoría de sincronización, reconexión | Fase 3
3 | 1.3.2 | Validación con Escala SUS | Aplicación de SUS a 5-10 usuarios, puntaje > 70 | Fase 3
3 | 1.3.3 | Informe final consolidado | Documento completo del portafolio | Fase 3
3 | 1.3.4 | Presentación y defensa oral | Presentación ante la comisión evaluadora | Fase 3
Andrés Rodrigo Vergara Acevedo — Septiembre 2026