## Plan de Trabajo
Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Facilitadores | Obstaculizadores y cómo se abordan
Gestionar proyectos informáticos | Sprint 1: Levantamiento y planificación | Análisis de problemática, requisitos, historias de usuario, Product Backlog, repositorio Git y bitácora. | GitHub Projects, Git, Obsidian, VS Code | 3 semanas (S1-S3) | Andrés Vergara | Guías de la asignatura y experiencia previa en gestión de proyectos. | Requisitos muy amplios: se priorizan en el backlog con foco en caídas y emergencias.
Desarrollar soluciones de software; Construir modelos de datos | Sprint 2: Diseño de arquitectura y datos | Arquitectura Edge-Cloud, flujo crítico, modelo entidad-relación, matriz de riesgos, Guía 1.5 y presentación. | draw.io, VS Code, PowerPoint | 3 semanas (S4-S6) | Andrés Vergara | Retroalimentación del profesor guía. | Cambios de enfoque: se registran como decisiones técnicas y se ajusta el backlog.
Desarrollar soluciones de software | Sprint 3: Captura y detección (OE1) | Simulador de 8 sensores, reglas de umbral calibradas, persistencia SQLite3 y API FastAPI base. | Python, FastAPI, SQLite3 | 3 semanas (S7-S9) | Andrés Vergara | Documentación oficial de FastAPI y SQLite. | Sin hardware físico: se usan sensores simulados con escenarios de caída.
Construir modelos de datos; Desarrollar soluciones de software | Sprint 4: Nube, protección de datos y panel (OE2 y OE3) | Sincronización con Supabase (triggers PL/pgSQL), seudonimización, RLS, panel React, WebSocket, ntfy, mapa Leaflet, despliegue en Render + Vercel. | Supabase, Render, Vercel, React, ntfy, Leaflet | 3 semanas (S10-S12) | Andrés Vergara | Planes gratuitos y documentación abierta. | Restricciones de red IPv6: Session Pooler IPv4; conflicto React 18/19: versión fijada; incidente OneDrive: política GitHub-only.
Realizar pruebas de certificación | Sprint 5: Certificación técnica | Pruebas de latencia (Postman), auditoría de sincronización, pruebas de reconexión. | Postman, pytest | 3 semanas (S13-S15) | Andrés Vergara | Herramientas de prueba estandarizadas. | Falsos positivos: ajuste de umbrales calibrados.
Realizar pruebas de certificación; Gestionar proyectos informáticos | Sprint 6: Validación con usuarios y cierre | Aplicación de Escala SUS, ajustes, informe final y ensayo de defensa. | Google Forms, Word, PowerPoint | 3 semanas (S16-S18) | Andrés Vergara | Red de contactos con compañeros y familiares. | Baja participación: convocatoria desde S13 y sesiones breves en línea.
Gestionar proyectos informáticos | Transversal: documentación y seguimiento | Bitácora semanal, actualización del backlog y commits vinculados a la EDT. | Obsidian, GitHub | 18 semanas | Andrés Vergara | Registro continuo del avance. | Carga académica y laboral: bloques fijos de trabajo cada semana.
Andrés Rodrigo Vergara Acevedo — Septiembre 2026