## Product Backlog
DomoVida · Product Backlog priorizado (actualizado al 20 de octubre de 2026)
Formato: Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]. Criterios en formato Dado / Cuando / Entonces. Prioridad MoSCoW. Fuente: Guía 1.5 (Tabla 10, HU-01 a HU-12) e historias agregadas en el Sprint 3 (HU-13 a HU-19) y a partir de los hallazgos de las sesiones SUS del Sprint 4 (HU-20 a HU-23). Tablero: https://github.com/users/AndresVergara74/projects/1
ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Objetivo | Sprint | Estado | Prueba(s) | Observaciones
HU-01 | Como cuidador, quiero recibir una alerta en el panel cuando se detecte una caída, para acudir de inmediato. | Must | Dado un acelerómetro con Z > 17 m/s², cuando el módulo procesa la lectura, entonces se crea una alerta que aparece en el panel en menos de 1 s. | OE1 / OE3 | S3–S4 | Terminada | PI-02, PR-01, PR-01b, PR-01c | Bajo 1 s con backend y base en la misma máquina: 54 ms en Oracle Santiago (PR-01c, 11/10) y 216 ms en AWS EC2; 1.577 ms en Render + Supabase.
HU-02 | Como cuidador, quiero recibir una notificación push en mi celular, para enterarme aunque no tenga el panel abierto. | Must | Dada una alerta crítica, cuando se registra en el backend, entonces ntfy la envía al tópico del cuidador en menos de 2 s. | OE3 | S4 | Terminada | PR-02 | 30/30 avisos recibidos en el celular (03/10).
HU-03 | Como cuidador, quiero que los eventos se sigan registrando cuando se corta internet, para no perder ninguna emergencia. | Must | Dado un corte de red de 10 min, cuando ocurren eventos, entonces se guardan en SQLite3 y se sincronizan al 100 % con Supabase al reconectar. | OE1 / OE2 | S3–S4 | Terminada | PR-03, PU-07, PR-03b | Cerrada el 08/10: almacenamiento y reenvío (store-and-forward) con UUID y migración 003; 5/5 caídas sincronizadas sin duplicados (PR-03b).
HU-04 | Como cuidador, quiero ser alertado ante gas o humo en la cocina, para evitar un incendio o intoxicación. | Must | Dada una lectura de gas > 500 ppm o humo > 800 ppm, cuando se procesa, entonces se genera una alerta crítica del tipo correspondiente. | OE1 | S3 | Terminada | PI-02 | Prueba unitaria PU-02 planificada.
HU-05 | Como cuidador, quiero saber si no hay movimiento por un tiempo prolongado, para verificar que el adulto mayor está bien. | Must | Dado un PIR sin movimiento por más de 30 min, cuando se consulta /alertas/inactividad, entonces se informa la alerta de inactividad. | OE1 | S3 | Terminada | PU-02 (planificada) | Implementada; falta el caso de prueba formal.
HU-06 | Como cuidador, quiero registrar la atención de cada alerta, para dejar trazabilidad de quién respondió y cuándo. | Must | Dada una alerta activa, cuando el cuidador la marca como atendida, entonces queda con estado, hora y campo resuelto_por. | OE3 | S4 | Terminada | PS-01b | Desde el 05/10, resuelto_por guarda el correo del cuidador autenticado.
HU-07 | Como adulto mayor, quiero aceptar un consentimiento informado antes de activar el monitoreo, para decidir sobre mis datos. | Must | Dado un usuario nuevo, cuando abre el panel, entonces debe aceptar los 2 checkboxes del consentimiento antes de activar el monitoreo. | OE2 | S4 | Terminada | PU-03
HU-08 | Como personal técnico, quiero que el RUT y el nombre se seudonimicen y que RLS restrinja el acceso, para cumplir la Ley N° 21.719. | Must | Dado un registro nuevo, cuando se guarda, entonces no contiene RUT ni nombre en texto plano y un rol no autorizado obtiene 0 filas. | OE2 | S4–S5 | Terminada | PU-03, PI-03, PI-03b | Terminada el 05/10 con RLS también en la tabla sensores.
HU-09 | Como cuidador, quiero ver los 8 sensores en un mapa del hogar, para saber dónde ocurrió el evento. | Should | Dado el panel abierto, cuando entro a Ubicación, entonces veo los 8 sensores con su estado (verde en línea, rojo fuera de línea). | OE3 | S4 | Terminada | Verificación manual
HU-10 | Como cuidador, quiero filtrar el historial por sensor, tipo, habitación y alerta, para revisar eventos pasados. | Should | Dado el Historial, cuando aplico un filtro, entonces la tabla y el contador muestran solo los eventos que cumplen el criterio. | OE3 | S4 | Terminada | Verificación manual
HU-11 | Como personal técnico, quiero desplegar el backend en contenedores Docker sobre AWS Academy, para evidenciar el despliegue en la nube. | Could | Dada una instancia EC2, cuando ejecuto docker compose up --build, entonces la API responde en /docs y las evidencias quedan en el repositorio. | OE2 | S4–S5 | Terminada | PR-01b
HU-12 | Como Product Owner, quiero aplicar la Escala SUS a 5–10 cuidadores, para validar la usabilidad del panel. | Should | Dado el prototipo desplegado, cuando los cuidadores completan el cuestionario, entonces el puntaje promedio es superior a 70. | OE3 | S4–S6 | En progreso | SUS | 4 sesiones con cuidadores reales (P01–P04, 15 al 19/10): promedio 89,4 (meta > 70). Sesión P05 el 21/10. Hallazgos generaron HU-20 a HU-23.
HU-13 | Como personal técnico, quiero que solo los sensores autorizados puedan enviar datos, para evitar alertas falsas. | Must | Dado un envío a /api/sensor-data, cuando no trae la clave correcta en X-API-Key, entonces el servidor responde 401; con la clave correcta responde 201. | OE2 | S3 | Terminada | PS-01 | Agregada en el Sprint 3 a partir del hallazgo de seguridad 9.
HU-14 | Como cuidador, quiero iniciar sesión para atender las alertas, para que nadie más pueda marcarlas como atendidas. | Must | Dada una alerta activa, cuando intento atenderla sin sesión o con un token inválido, entonces se rechaza (401); con mi sesión se acepta y queda mi correo. | OE3 | S3 | Terminada | PS-01b | Agregada en el Sprint 3 (Supabase Auth).
HU-15 | Como equipo de salud, quiero consultar los eventos y al paciente en formato HL7 FHIR R4, para integrarlos a la ficha clínica. | Should | Dado un evento, cuando consulto /api/fhir/Observation o /api/fhir/Patient, entonces recibo recursos válidos según FHIR R4 y sin datos identificatorios. | OE2 | S3 | Terminada | PI-04, PI-05 | Adelantada desde la etapa post-prototipo.
HU-16 | Como cuidador, quiero que la puerta principal solo alerte de noche o si queda abierta mucho rato, para no recibir falsas alarmas. | Should | Dada una apertura de la puerta principal, cuando ocurre entre las 22:00 y las 07:00 o la puerta sigue abierta 10 minutos, entonces se genera una alerta una sola vez. | OE1 | S3 | Terminada | PU-04 | Agregada en el Sprint 3 (hallazgo 2).
HU-17 | Como personal técnico, quiero proteger también las consultas de lectura de la API, para que solo el cuidador vea los eventos. | Should | Dada una consulta a /api/eventos o /api/alertas, cuando no hay sesión válida, entonces el servidor responde 401. | OE2 | S4 | Terminada | PS-01c | 8/8 casos (06/10). La protección se activa por variable de entorno; /api/health sigue público.
HU-18 | Como personal técnico, quiero desplegar el sistema en Oracle Cloud Santiago, para acercar el servidor a los usuarios en Chile. | Could | Dada la instancia en Santiago, cuando se repite PR-01, entonces la alerta llega al panel en menos de 1 s. | OE3 | S4 | Terminada | PR-01c, PR-04 | Desplegado el 11/10 en la forma E2.1.Micro (Ampere sin capacidad; reintento automático activo): 54 ms (PR-01c), HTTPS con Caddy (ajuste 23) y carga con 20 usuarios, p95 < 200 ms (PR-04, 20/10).
HU-19 | Como personal técnico, quiero rediseñar la base de datos (modelo v2), para sincronizar el modo borde sin duplicados, aplicar RLS por cuidador y mantener una sola fuente de verdad de las alertas. | Should | Dado el modelo v2 migrado con migraciones versionadas, cuando se reconstruye la base desde el repositorio y se repiten PR-03 y PS-01b, entonces no hay eventos duplicados, cada fecha tiene zona horaria y la atención queda registrada en alertas. | OE2 | S4–S5 | En progreso | PI-06, PI-07, PI-08, PR-03b | Etapas 1 y 3 ejecutadas (06/10: migraciones versionadas, fechas UTC, alertas como fuente única) y migración 003 del modo borde (08/10). Falta RLS por cuidador.
HU-20 | Como familiar o administrador de una residencia, quiero registrar el turno y las tareas del cuidador contratado (entrada, salida, rondas nocturnas y medicamentos), para saber que la persona mayor fue atendida. | Should | Dado un turno activo, cuando el cuidador marca su entrada, una ronda o un medicamento, entonces el registro queda con hora y aparece en el panel del familiar. | OE3 | S5 | Pendiente | Por definir | Hallazgo recurrente de las sesiones SUS (H-P01-3 y H-P04-2). Registro explícito del propio cuidador, no vigilancia encubierta.
HU-21 | Como cuidador, quiero ver de un vistazo si todo está bien (semáforo) y si cada sensor está enviando datos, para distinguir lo normal de lo urgente. | Must | Dado un sensor sin datos por más del tiempo esperado, cuando abro el panel, entonces el resumen muestra amarillo y «sin datos desde HH:MM»; ante una alerta, rojo. | OE3 | S5 | Pendiente | Por definir | Hallazgos H-P02-1, H-P02-2 y H-P02-4 (operación por excepción).
HU-22 | Como cuidador, quiero ver los sensores en un plano simple de la casa por habitación, para entender dónde ocurrió cada evento. | Could | Dado el panel abierto, cuando entro a «Mapa del hogar», entonces cada sensor aparece dentro de su habitación y con el color de su estado. | OE3 | S5 | Pendiente | Verificación manual | Hallazgo H-P02-7. Además evita mostrar la dirección del hogar en un mapa de calles.
HU-23 | Como cuidador con menor agudeza visual, quiero textos y colores con buen contraste, para leer el panel sin esfuerzo. | Should | Dado cualquier texto del panel, cuando se mide el contraste, entonces cumple WCAG 2.1 AA (4,5:1 en texto normal). | OE3 | S5 | Pendiente | Por definir | Hallazgo H-P04-1.

## Resumen
Resumen del backlog
Estado | Historias | Must | Should | Could
Terminada
En progreso
Pendiente
Bloqueada
Total